-projekt-

Załącznik do Uchwały

UCHWAŁA Nr ........../............/2018

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia ................ 2018 r.

Gminny Program Rewitalizacji                                      dla Gminy Raciążek

na lata 2018 - 2023

Raciążek 2018

Spis Treści

- Wstęp.……...……………………………………………………………...2

- Kontekst strategiczny programu rewitalizacji – powiązania z dokumentami     strategicznymi i planistycznymi.………………………………………….8

- Uproszczona diagnoza Gminy Raciążek………………..……………….17

- Obszar zdegradowany Gminy.…………………………….……………..19

- Delimitacja obszaru rewitalizacji gminy Raciążek.……..……………	…27

- Wizja obszaru rewitalizacji po rewitalizacji……………………………..31

- Cele rewitalizacji i kierunki działań……………………………………...32

- Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych…………………………………..35

- Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji……………………………………………………………...39

- Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji…………..41

- System zarządzania realizacją programu rewitalizacji…………………..54

- System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian…………………………………………………………………….57

- Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych projektów, przedsięwzięć rewitalizacyjnych…………………………………….…..60

- Spis tabel, schematów i wykresów…………………………………..…..62

1.Wstęp

Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. Program jest podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Gminny Program Rewitalizacji Gminy  Raciążek na lata 2018-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek na lata 2018-2023 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446).

Jest spójnym, strategicznym dokumentem, zawierającym wieloletni program działań prowadzących do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego                                i stworzenia odpowiednich warunków do ich rozwoju.

Stanowi wyraz troski lokalnego samorządu o dobro Gminy poprzez zaplanowanie działań mających na celu odnowę i rozwój terenów o niewykorzystanym potencjale. W celu rzetelnego przygotowania treści programu przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Raciążek, która umożliwiła zidentyfikowanie problemów i potencjałów występujących na poszczególnych obszarach. Wyniki badań stanowiły punkt odniesienia dla programowania kierunków rozwoju i planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych na najbliższe lata.

Ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce wyznacza ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015roku. Określa ona zasady oraz tryb przygotowania, koordynowania                               i tworzenia warunków do prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zapisy ustawy porządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji rozumianej jako przedsięwzięcie całościowe, integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

Kierunki działań rewitalizacyjnych wyznacza Krajowa Polityka Miejska 2023, która wskazuje, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 rewitalizacja nie może koncentrować się tylko i wyłącznie na remontach, modernizacji czy odbudowie zdegradowanej infrastruktury. Istotne jest, aby projekty społeczne stanowiły punkt wyjścia i były nieodłącznym elementem procesów rewitalizacyjnych.

Ważnym elementem procesu rewitalizacji jest również partycypacja społeczna obejmująca przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, poprzez których rozumie się mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są następujące elementy:

- uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;

- pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego wskazanego                                w programie rewitalizacji oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów; diagnoza obejmuje łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne – infrastrukturalne                    i środowiskowe oraz kulturowe;

- ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;

- właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;

- zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej;

- koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;

- realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Niniejszy Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek definiuje zakres zadań                                 i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, zawiera plan finansowy i realny horyzont czasowy, system monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. Dokument ten zapewnia integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników (w tym: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców), mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. Został przygotowany w oparciu o dokładną diagnozę problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy takich obszarów.

Równocześnie, ze względu na przewidywane finansowanie realizacji programu rewitalizacji ze źródeł zewnętrznych, w tym programów operacyjnych, w trakcie prac nad tym dokumentem uwzględnione zostały założenia do „Narodowego Planu Rewitalizacji” oraz „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych” określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dodatkowo dokument uwzględnia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wytyczne właściwe dla opracowania programów rewitalizacji.

Schemat 1. Zasady tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek

Źródło: opracowanie własne

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raciążek na lata 2015-2023 charakteryzuje się następującymi cechami:

- Kompleksowością – gdyż ujmuje działania w sposób kompleksowy, tj. planuje realizację przedsięwzięć współfinansowanych z różnych środków, nie pomija aspektu społecznego oraz gospodarczego przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego. Program składa się z różnorodnych działań, które zapewniają, że zostanie osiągnięta kompleksowość interwencji.

Zaplanowane inwestycje nie są nastawione jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, czy skupione tylko na działaniach remontowych i modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze zdegradowanym. Projekty inwestycyjne oraz tzw. “miękkie” są wzajemnie powiązanie, jak również charakteryzują się synergią.

- Koncentracją – ponieważ program koncentruje swoją interwencję na tych obszarach gminy, które są dotknięte koncentracją problemów oraz negatywnych zjawisk.

- Komplementarnością projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – pomiędzy zaplanowanymi projektami i przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii w następujących wymiarach:

- przestrzennym,

- problemowym,

- proceduralno-instytucjonalnym,

- źródeł finansowania

- międzyokresowym.

Komplementarność przestrzenna – na etapie tworzenia oraz wdrażania dokumentu wzięto pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi zarówno realizowanych na obszarze zdegradowanym, jak i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar zdegradowany.  Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do niepożądanych efektów społecznych, takich jak segregacja społeczna                                  i wykluczenie.

Komplementarność problemowa – zaplanowane projekty rewitalizacyjne będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym, kulturowym, technicznym).

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna- system zarządzania programem rewitalizacji zaplanowano tak, by pozwolił na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.

Komplementarność finansowa – program zakłada łączenie prywatnych i publicznych źródeł finansowania

Komplementarność międzyokresowa – do chwili obecnej samorząd Gminy nie posiadał Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek skupiającego się na zdefiniowanych w diagnozie obszarach zdegradowanych. Realizowano jedynie podstawowe zadania Gminy związane m.in. z opieką społeczną. Jednakże Program został opracowany w oparciu o wnioski i doświadczenia z poprzedniej perspektywy programowania, w tym Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

- Realizacją zasady partnerstwa i partycypacji – program został wypracowany we współpracy z lokalną społecznością. Konsultacje społeczne nie tylko towarzyszyły procesowi wyznaczenia obszaru rewitalizacji i przygotowaniu programu, ale też były jednym z elementów współtworzących program. Prace nad programem były prowadzone w ścisłej współpracy z interesariuszami rewitalizacji tj. lokalną społecznością, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Udział wszystkich interesariuszy w tworzeniu PR można określić jako szeroki - poczynając od informacji o działaniach władz lokalnych, poprzez współudział                            w podejmowaniu decyzji o kierunkach interwencji aż po aktywne uczestnictwo                           w projektach. Duży wkład w przygotowaniu oraz wdrażaniu programu ma  zarówno społeczność lokalna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i inni interesariusze obszarów zdegradowanych.  Partycypacja społeczna w tworzeniu Programu Rewitalizacji dlaGminy Raciążek miała miejsce na etapie: diagnozy sytuacji kryzysowej na obszarach zdegradowanych, jak również na etapie identyfikacji możliwych rozwiązań (identyfikacja głównych problemów, propozycja działań rewitalizacyjnych).  Jednocześnie nastąpi czynny wkład społeczności lokalnej przy wdrażaniu i utrzymaniu przyjętych założeń.

O powstawaniu programu rewitalizacji informowano poprzez następujące kanały: strona internetowa Urzędu Gminy Raciążek, Punkt Informacji  w Urzędzie Gminy Raciążek, , media społecznościowe, informacje prasowe

Prowadzone były także indywidualne spotkania z interesariuszami, w tym potencjalnymi projektodawcami, konsultacje z grupami społecznymi,zebrania wiejskie w każdym sołectwie a przygotowany projekt programu wyłożono do publicznego wglądu wraz z możliwością wnoszenia uwag i propozycji projektów.

Program rewitalizacji dla Gminy Raciążek opiera się również na:

- dokładnej diagnozie

W ramach prac nad programem przeprowadzono dokładną diagnozę sytuacji kryzysowej.  W ramach diagnozy rozpoznano potrzeby grup docelowych (w tym przyszłych użytkowników infrastruktury), charakteru i przestrzennego zróżnicowania, a następnie specyficznych problemów i potrzeb.

- planowaniu w oparciu o realnie możliwe do uzyskania środki

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi Gminy Raciążek konieczne jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Przy programowaniu działań z udziałem środków zewnętrznych uwzględniono realne możliwości uzyskania dofinansowania z dostępnych funduszy. Uwzględniono również konieczność posiadania wkładu własnego do projektów. Ponieważ na etapie tworzenia PR na część projektów gmina nie posiada zapewnionego wkładu finansowego ze źródeł zewnętrznych, a koszty projektów są szacunkami, plan finansowy programu jest z konieczności indykatywny. Niemniej jednak, gmina dąży do zabezpieczenia środków finansowych z różnych źródeł. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć, w tym wkład własny zostanie ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie podczas naboru projektów do PR oraz jej aktualizacji o nowe przedsięwzięcia, potencjalni partnerzy  procesu rewitalizacji  zadeklarują zabezpieczenie wkładu własnego.

Operator rewitalizacji

Jednostką koordynującą proces rewitalizacji na terenie Gminy, w tym przygotowanie i wdrożenie Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek jest Urząd Gminy Raciążek. Urząd jako operator rewitalizacji jest w stanie dotrzeć do partnerów procesu rewitalizacji i posiada realne możliwości wpływania na sytuację na obszarze zdegradowanym, w tym zwłaszcza prawo głosu we wszystkich sprawach tego obszaru dotyczących. Jednocześnie koordynuje przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał rady Gminy i zarządzeń Wójta odnoszących się do obszaru rewitalizowanego.

Forma prawna Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek

Dokument przyjęty uchwałą Rady Gminy Raciążek (akt prawa miejscowego).

2.Kontekst strategiczny programu rewitalizacji – powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi

Ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce wyznacza Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Określa ona zasady oraz tryb przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zapisy ustawy porządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji, rozumianej jako przedsięwzięcie całościowe, integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie                               i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Głównym celem wielowymiarowego procesu rewitalizacji powinno być trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym.

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany zgodnie z zapisami Ustawy                              o rewitalizacji. Ponadto wykazuje on powiązania z dokumentami strategicznymi                                          i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, które zostały wskazane na poniższym schemacie.

Schemat 2. Spójność z dokumentami strategicznymi

Źródło: opracowanie własne

Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek jest zgodny z założeniami  krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych, odnoszących się do problematyki rewitalizacji, tj.:

| Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia | Zapisy zawarte w Narodowym Planie Rewitalizacji definiują rewitalizację jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Gminny Program Rewitalizacji jest zgodny z powyższym celem. |
| --- | --- |
| Strategia Rozwoju Kraju 2020 | Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek wpisuje się w następujące obszary i cele: - Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3 Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli, kierunek: rozwój kapitału społecznego, - Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego, - Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych. |
| Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju | Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki jego przestrzennego zagospodarowania z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Niniejszy Program Rewitalizacji jest spójny z następującymi celami Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju: - Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfarestate”, - Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, - Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju. |
| Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 | Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego Polski w perspektywie najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek koresponduje z następującymi celami wytypowanymi w dokumencie: - Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, - Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, - Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego. |
| Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Gminy, Obszary Wiejskie | Dokument wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Celem strategicznym polityki regionalnej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek jest spójny z Celem 2 Strategii: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). |
| Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 | Celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele i procesy rewitalizacji. Dokument ten definiuje pojęcie rewitalizacji w odniesieniu do działań współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS w perspektywie finansowej 2014-2020, wskazuje instrumenty realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz zapewnia ich spójność oraz kompleksowość. Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek został opracowany w zgodzie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. |
| Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 | Wytyczne służą zapewnieniu niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w Celu Tematycznym (CT) 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wyznaczają jednolite warunki i procedury wdrażania wsparcia w celu zapewnienia jednolitych standardów usług oferowanych przy udziale środków EFS osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz innym adresatom wsparcia w CT 9. Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek został opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. |
| Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego do roku 2020 | Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie lokalnym jest jednym z najważniejszych założeń polityki rozwoju województwa. Świadczą o tym następujące cele strategiczne, z którymi zgodność wykazuje program rewitalizacji: nowoczesne społeczeństwo oraz modernizacja przestrzeni wsi i miast oraz kierunki działań: rozbudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej, chęci do współpracy, prowadzenia działań edukacyjnych, zachęcania do szerokiego otwarcia na świat oraz dążeń do znacznego przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich i miast. Priorytet modernizacja przestrzeni miast i wsi zakłada dążenie do aktywizacji społeczno-gospodarczej miast przy uwzględnieniu ich pozycji w sieci osadniczej i dostosowaniu potencjału do oczekiwań stawianych przed nimi w zakresie stymulowania rozwoju regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Gmina Raciążek została zakwalifikowana do kategorii polityki przestrzennej – obszary wiejskie (wraz z lokalnymi ośrodkami rozwoju), dla których oczekiwana rola i znaczenie w rozwoju województwa wiąże się z aktywizacją społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym. |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | W RPO określono, że rewitalizacja społeczno-gospodarcza, a także fizyczna obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest jednym z kluczowych działań mających przyczynić się do minimalizacji występujących problemów. Program Rewitalizacji wykazuje zgodność przede wszystkim z Priorytetem Inwestycyjnym 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, w ramach którego wsparcie będzie skoncentrowane na podejmowaniu działań zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie poprzez aktywizację osób zamieszkujących obszary problemowe oraz poprawę warunków uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i gospodarczym. |
| Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko- Pomorskiego do roku 2020 | Wizją dokumentu jest „Uczestnictwo wszystkich mieszkańców w życiu społeczności lokalnych oraz społeczności regionu”. W odpowiedzi na tak postawioną wizję sformułowano misję czyli „tworzenie warunków dla rozwoju samodzielności i aktywności mieszkańców w życiu społecznym”. Niniejszy Program Rewitalizacji wykazuje korelację ze wszystkimi celami strategicznymi tj.: - Celem strategicznym I – Wzrost poziomu samodzielności życiowej mieszkańców, - Celem strategicznym II – Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług społecznych, - Celem strategicznym III – Wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym. |
| Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zasady regionalne tworzą zbiór wytycznych w zakresie rewitalizacji oraz określają sposób tworzenia programu rewitalizacji, w tym zwłaszcza zasady jego opracowywania w nowej perspektywie finansowej: kompleksowości, komplementarności, koncentracji, partnerstwa i partycypacji. Wskazują szczegółowo metody wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obligatoryjne elementy PR oraz oczekiwane efekty procesów rewitalizacji, prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim. Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek został opracowany w oparciu o Zasady regionalne i wykazuje spójność z regułami opracowania programów rewitalizacji zawartymi w dokumencie. |
| Strategia Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011-2020 | Pośród głównych celów strategii powiatu wskazano: - wzmocnienie konkurencyjności gospodarki lokalnej - rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu - zwiększenie elastyczności lokalnego rynku pracy - podniesienie poziomu świadczonych usług publicznych - wdrożenie profesjonalnej oferty turystycznej powiatu Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek wpisuje się w tak postawione cele. |
| Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego | Program Rewitalizacji wpisuje się w cel strategiczny 2 Zdrowe i zintegrowane społeczeństwo. Realizuje on cele operacyjne „Zmniejszenie odsetka osób korzystających z pomocy społecznej – efektywne formy aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem” oraz „Stworzenie szerokiej oferty usług skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, w tym tworzenie nowych placówek pomocy społecznej”. |
| Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie Aleksandrowskim na lata 2008-2018 | Program Rewitalizacji wpisuje się w: - Cel strategiczny nr 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży. Cel operacyjny:1.1 Rozwój systemu wspierającego wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku pozarodzinnym - Cel strategiczny nr 3: System rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych i starych Cel operacyjny: 3.5 Zapewnienie opieki i pielęgnacji osobom niepełnosprawnym i starym |
| Lokalna Strategia Rozwoju (Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”) | Niniejszy program wpisuje się w następujące cele LSR: Cel szczegółowy nr 1 – Poprawa sytuacji osób starszych, dzieci oraz młodzieży w kwestii dostępu do usług o charakterze aktywnej integracji środowiskowej, animacji i opieki. Cel szczegółowy nr 4 – Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej. |
| LPR Gminy Raciążek na lata 2012-2020’’ | Plan wskazuje, że koniecznym warunkiem zmian jest rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna. Niniejszy program rewitalizacji koresponduje z następującymi elementami LPR: W pkt. Kierunki Rozwoju najczęściej wymieniane obszary problemowe to: słabo rozwinięta infrastruktura techniczna hamującą rozwój gminy, niewykorzystane walory turystyczne gminy oraz niewłaściwe eksploatowanie środowiska przyrodniczego – str.26. W pkt. 4.2 Cele rozwoju gminy str.28 pisze się o rewitalizacji Wzgórza Zamkowego oraz odrestaurowaniu ruin zamku. W tym samym pkt. w części dot. Sfery społecznej na str.29 jest określone jako jeden z celów „stworzenie nowych miejsc pracy w strefie rewitalizowanej”. W pkt. 4.3 obszary o szczególnym znaczeniu opisuje się wschodnią część wzgórza w sołectwa Raciążek - obszar o szczególnym znaczeniu, gdy „stanowi potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Raciążek”. Drugim obszarem jest teren rekreacyjny „Podole” w sołectwa Podzamcze gdzie teren „wymaga rewitalizacji infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej” oraz „planowane zagospodarowanie terenu w sposób znaczący poprawi standard użytkowania tego obszaru pełniącego funkcje społ-kult i rek- turystyczne” str. 30. W pkt. 5 Planowane przedsięwzięcia lp. 8 pisze się o konserwacji oraz odrestaurowaniu ruin zamku wraz z zagospodarowaniem otoczenia zamku str. 32. W lp. 10 rewitalizacja starej część Raciążka str. 33. W lp. 12 - Centrum Sportowo- Rekreacyjne. Lp. 13 mówi o rewitalizacji ruin zamkowych oraz Wzgórza Zamkowego jako elementu rozwoju kultury i turystyki w gminie str.34. Lp. 12 mówi o rewitalizacji Wzgórza Zamkowego w Raciążku oraz terenu rekreacyjnego „Podole” w sołectwie Podzamcze poprzez wzmocnienie funkcji rekreacyjno-turystyczno-kulturowej. |
| Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciążek na lata 2008-2018 | Program Rewitalizacji wpisuje się w cele strategiczne 1.Wypracowanie stabilnych postaw i zasad współpracy administracji publicznej (samorządowej) ze społecznymi i innymi podmiotami lokalnego życia publicznego. 2.Opracowanie lokalnych (gminnych) programów rozwiazywania problemów najistotniejszych kwestii i problemów społecznych regionu przy szerokim udziale partnerów społecznych. 3.Zmian ustawowych w zakresie pomocy społecznej min. w celu zmniejszenia rozbieżności między zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej a finansowymi możliwościami ich realizacji. 4.Podnoszenie społecznej i zawodowej aktywności mieszkańców gminy. 5.Zaspokojenie potrzeb socjalnych dla wszystkich mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych narażonych na zjawiska marginalizacji. 6.Kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec sytuacji marginalizowanych grup społecznych. 7.Zmian w mentalności mieszkańców gminy, co do roli i zasad pomocy społecznej i kształtowania świadomości w tej sferze. 8.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych dla osób uzależnionych. 9.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i egzekucyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. 10.Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. |

Tabela 1. Spójność z dokumentami strategicznymi

# 3.Uproszczona diagnoza Gminy Raciążek

## 3.1 Położenie geograficzne i podział administracyjny

Gmina położona jest w południowej części województwa kujawsko - pomorskiego i we wschodniej części powiatu aleksandrowskiego nad rzeką Wisłą. Raciążek położony jest na pograniczu dwu jednostek fizyczno-geograficznych tj. makroregionu Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka z mezoregionem Kotlina Toruńska makroregionu Pojezierze Wielkopolskie z mezoregionem Równina Inowrocławska. Graniczy z następującymi gminami w obrębie powiatu aleksandrowskiego: Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Koneck, Waganiec, Nieszawa oraz z gminą Czernikowo w powiecie toruńskim (przez rzekę Wisłę).

Powierzchnia gminy wynosi 3289 ha, w tym użytki rolne 2761 ha (83,9%), trwałe użytki zielone – 173 ha (5,3%), lasy – 143 ha (4,3%). Strukturę Gminy tworzy osiem sołectw Dąbrówka, Niestuszewo, Podole, Podzamcze, Raciążek, Siarzewo, Turzno, Turzynek. Siedzibą Gminy jest Raciążek.

Cechą położenia gminy jest jej usytuowanie w środkowej części Polski, korzystnie względem takich ośrodków wzrostu i koncentracji ludności, popytu i działalności ponadregionalnych jak m.in. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. Raciążek jest gminą o ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, zdeterminowanej położeniem (m. in. położenie tranzytowe – przez gminę przebiega autostrada A1, w bezpośrednim sąsiedztwie Ciechocinka, w obrębie obszarów chronionych), dotychczasowym zagospodarowaniem, jak również czynnikami, uwarunkowaniami wpływającymi na przyszły rozwój gminy (planowany wariant lokalizacji stopnia wodnego na Wiśle). Przedmiotowa gmina leży w niedalekiej odległości od trzech ośrodków miejskich, z którymi jest związana funkcjonalnie: Aleksandrów Kuj., Ciechocinek, Nieszawa. Przy czym największe związki gmina wykazuje z miastem Ciechocinek, są to powiązania głównie w zakresie funkcji usługowej i mieszkaniowej.

## 3.2 Sfera społeczna

Gmina Raciążek ma 3 140 mieszkańców, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. Zamieszkuje ją 5,7% ludności powiatu. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Gmina Raciążek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,6 na 1000 mieszkańców gminy Raciążek. W 2016 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

63,5% mieszkańców gminy Raciążek jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. W gminie Raciążek na 1000 mieszkańców pracuje 84 osób . 61,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,1% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Raciążek wynosiło w 2016 roku 15,8% (17,0% wśród kobiet i 14,8% wśród mężczyzn). Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Raciążek 308 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 90 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -218.

35,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Raciążek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie                               i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). Z pomocy społecznej korzysta około 14% mieszkańców, najczęściej z powodu ubóstwa, bezrobocia                         i niepełnosprawności.

## 3 .3 Sfera przyrodnicza i turystyczna

Na terenie Gminy znajdują się tereny atrakcyjne krajobrazowo położone w północnej części gminy, w obrębie sołectw: Siarzewo, Podole, Raciążek. Na obszarze tym występuje szereg terenów prawnie chronionych: obszar chronionego krajobrazu Nizina Ciechocińska stanowiący równocześnie strefę C ochrony uzdrowiskowej, obszar górniczy wód leczniczych „Ciechocinek”, teren ochrony wewnętrznej i zewnętrznej ujęcia wody „Siarzewo. Gmina położona jest w korytarzu o randze międzynarodowej przebiegającym wzdłuż Wisły i łączącym wszystkie tereny objęte ochroną prawną w zakresie przyrody i krajobrazu, jak Obszar Chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska”. Wewnętrzny system ekologiczny oparty jest o niewielkie cieki występujące na terenie gminy, w tym Kanał Opaskowy, jak również inne tereny zachowanej przyrody, w tym lasy, zadrzewienia śródpolne, stawy umożliwiające migracje roślin i zwierząt.

Dziedzictwo kulturowe gminy może stanowić podstawę dla kształtowania zrównoważonego rozwoju gminy. Promocja obiektów zabytkowych, skoncentrowanych przede wszystkim w sołectwie Raciążek oraz rozwój usług skierowanych do turystów i kuracjuszy, wykorzystujących również krajobraz przyrodniczy przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy a tym samym do rozwoju społecznego i gospodarczego.

## 3.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy świadczy Gmina Raciążek zajmuje się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.  Długość sieci wodociągowej w Gminie w 2016 r. wynosiła 63,7 km i przyłączonej było do niej 940 odbiorców czyli 100 %gospodarstw domowych w gminie  Długość sieci kanalizacyjnej w 2015 r. wyniosła 7,8 km. Z sieci kanalizacyjnej wg danych GUS z 2016 r. korzysta 236 gospodarstw czyli  20 % mieszkańców Gminy. Przez gminę przebiegają linie wysokiego i średniego napięcia.

## 3.5 Podsumowanie

- Raciążek stanowi centrum życia publicznego i kulturalnego gminy. Tutaj znajduje się siedziba władz samorządowych i wielu innych instytucji Pełni on ponadto rolę wielofunkcyjnego ośrodka administracyjno-usługowego i mieszkaniowego.

- Gmina położona jest w bliskim sąsiedztwie większych miast (Toruń, Włocławek).

- Dobre położenie komunikacyjne (przez gminę przebiega Autostrada A1) oraz turystyczne (sąsiedztwo Ciechocinka) sprzyja napływowi turystów.

- Gmina posiada unikatowe walory krajobrazowe i kulturalne, które do tej pory stanowią niewykorzystany potencjał.

- W 2016 r. osoby bezrobotne stanowiły 15,8% ogółu mieszkańców.

- Z pomocy społecznej korzysta około 14% mieszkańców, najczęściej z powodu ubóstwa, bezrobocia i niepełnosprawności.

- Gmina Raciążek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2.

W związku z czym można wysnuć wniosek, że należy podjąć działania w celu ograniczenia skali występowania problemów społecznych, szczególnie w zakresie przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia i marginalizacji społecznej, będącej efektem ubóstwa, bezrobocia oraz starzejącego się społeczeństwa i niezadawalającego dostępu do dóbr i usług. Działania te mogą wiązać się z wykorzystaniem potencjału rozwojowego jakim może być dla gminy stworzenie oferty turystycznej.

# 4. Obszar zdegradowany Gminy

Obszarem zdegradowanym w Gminie jest obszar, na którym zidentyfikowano występowanie stanu kryzysowego (czyli koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej). Skalę tych negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej Gminy. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic.

Obszar zdegradowany w gminie Raciążek został wyznaczony zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Delimitację obszaru zdegradowanego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki określone na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich.

Obszar gminy podzielono na 8 sołectw, dla których przeprowadzano diagnozę, mającą na celu identyfikację występowania stanu kryzysowego:

- Dąbrówka

- Niestuszewo

- Podole

- Podzamcze

- Raciążek

- Siarzewo

- Turzno

- Turzynek

Do obszarów zdegradowanych w gminie zaliczono sołectwa spełniające jednocześnie następujące kryteria:

- Na terenie sołectwa identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami określonymi na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich; jednocześnie wskaźniki te przyjmują w sołectwach wartości mniej korzystne niż średnia ich wartość dla gminy

- Na terenie sołectwa występują przestrzenie zdegradowane lub negatywne zjawiska w przynajmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej

## 4.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych

Punktem wyjścia do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie była analiza występowania problemów społecznych. W tym celu przeanalizowano następujące wskaźniki z listy wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich:

- Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności  w wieku poprodukcyjnym  na danym obszarze.

- Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze

- Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze

- Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze

| Sołectwo | Ludność w wieku produkcyjnym | Ludność w wieku po produkcyjnym | Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| DĄBRÓWKA | 54 | 20 | 2,70 |
| NIESTUSZEWO | 67 | 17 | 3,94 |
| PODOLE | 300 | 79 | 3,80 |
| PODZAMCZE | 69 | 25 | 2,76 |
| RACIĄŻEK | 1079 | 327 | 3,30 |
| SIARZEWO | 145 | 38 | 3,82 |
| TURZNO | 172 | 38 | 4,53 |
| TURZYNEK | 131 | 32 | 4,09 |
| GMINA | 2017 | 576 | 3,50 |

Tabela 1. Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności  w wieku poprodukcyjnym  na danym obszarze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Raciążek.

Wykres 1. Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności  w wieku poprodukcyjnym  na danym obszarze.

Średni stosunek osób w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym dla gminy Raciążek wynosi 3,7. Oznacza to, że na jednego emeryta przypadają niemal 4 osoby , które mogą pracować. Najwyższy współczynnik pracujących do emerytów ma sołectwo Turzno 4,5. Najniższy wskaźnik  osiągnęły Dąbrówka 2,7 oraz Podzamcze 2,8.

| Sołectwo | Ludność w wieku produkcyjnym | Liczba osób bezrobotnych | Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| DĄBRÓWKA | 54 | 2 | 3,7% |
| NIESTUSZEWO | 67 | 6 | 9,0% |
| PODOLE | 300 | 29 | 9,7% |
| PODZAMCZE | 69 | 6 | 8,7% |
| RACIĄŻEK | 1079 | 94 | 8,7% |
| SIARZEWO | 145 | 10 | 6,9% |
| TURZNO | 172 | 10 | 5,8% |
| TURZYNEK | 131 | 7 | 5,3% |
| GMINA | 2017 | 164 | 8,1% |

Tabela 2. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Aleksandrów Kujawski.

Wykres 2. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze.

Średni udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym dla Gminy Raciążek wynosi 8,1%.  Najmniejsze bezrobocie mają sołectwa Dąbrówka – 3,7%, Turzno, 5,3% oraz Turzynek 5,80%. Poziom bezrobocia powyżej średni ej wykazują sołectwa Podzamcze – 8,7%, Niestuszewo – 9%, Podole  - 9,7% oraz Raciążek – 8,6%.

Tabela 3. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze.

| Sołectwo | Ludność w wieku produkcyjnym | Liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej | Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| DĄBRÓWKA | 54 | 0 | 0,0 |
| NIESTUSZEWO | 67 | 3 | 22,3 |
| PODOLE | 300 | 15 | 20,0 |
| PODZAMCZE | 69 | 4 | 17,3 |
| RACIĄŻEK | 1079 | 36 | 30,0 |
| SIARZEWO | 145 | 5 | 29,0 |
| TURZNO | 172 | 4 | 43,0 |
| TURZYNEK | 131 | 6 | 21,8 |
| GMINA | 2017 | 73 | 27,6 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Aleksandrów Kujawski.

Wykres 1 Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze.

Średni stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym Gminy Raciążek wynosi 28:1. Oznacza to, że na 28 osób mogących pracować przypada jedna osoba niepracująco od 12 miesięcy lub dłużej. Najwięcej bezrobotnych w stosunku do mogących pracować mają sołectwa Podzamcze 17:1, Niestuszewo 20:1, Podole  22:1. W wyjątkowej sytuacji jest sołectwo Dąbrówka gdyż nie ma tam osób bezrobotnych dłużej niż 12 miesięcy.

Tabela 4. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w podziale na sołectwa.

| Sołectwo | Ludność ogółem | Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| DĄBRÓWKA | 94 | 7 | 14 % |
| NIESTUSZEWO | 96 | 13 | 23 % |
| PODOLE | 473 | 108 | 12 % |
| PODZAMCZE | 111 | 13 | 16 % |
| RACIĄŻEK | 1663 | 258 | 10 % |
| SIARZEWO | 231 | 23 | 17 % |
| TURZNO | 272 | 47 | 20 % |
| TURZYNEK | 200 | 39 | 14 % |
| GMINA | 3140 | 508 | 14 % |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Raciążek.

Wykres 4.. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w podziale na sołectwa.

Średni udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem dla Gminy Raciążek wynosi 14%.  Najmniejszy odsetek długotrwale bezrobotnych mają sołectwa Podole – 12% oraz Raciążek – 10%. Największy procent osób korzystających z pomocy społecznej występuje w sołectwach Niestuszewo – 23%, Turzno – 20%. Siarzewo – 17.

Tabela 5. Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze.

| Sołectwo | Ludność w wieku produkcyjnym | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców | Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| DĄBRÓWKA | 54 | 0 | 0,00 |
| NIESTUSZEWO | 67 | 3 | 4,48 |
| PODOLE | 300 | 21 | 7,00 |
| PODZAMCZE | 69 | 3 | 4,35 |
| RACIĄŻEK | 1079 | 72 | 6,67 |
| SIARZEWO | 145 | 3 | 2,07 |
| TURZNO | 172 | 6 | 3,49 |
| TURZYNEK | 131 | 4 | 3,05 |
| GMINA | 2017 | 112 | 5,55 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Raciążek.

Najwięcej przedsiębiorstw zarejestrowanych na 100 mieszkańców jest w Podolu  - 7 oraz Raciążku – 6,67. Liczba  zarejestrowanych przedsiębiorstw niższa od średniej dla gminy  występuje w Siarzewie – 2,07, Turzynku – 3,05, Turznie – 3,49, Podzamczu – 4.35 oraz Niestuszewie 4,48.

## 4.2 Delimitacja obszaru zdegradowanego gminy Raciążek

Tabela 1. Zestawienie wskaźników z listy wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich oraz wsytepowania obszaru zdegradowanego.

| Sołectwo | Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym na danym obszarze | Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze | Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze | Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze | Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze | Występowanie obszaru zdegradowanego | Liczba wskaźników wykazujących stan kryzysowy (w nawiasie liczb czynników z poza listy wskaźników społecznych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DĄBRÓWKA | 2,7 |  |  |  |  |  | 1 |
| NIESTUSZEWO |  | 9,0% | 22,3 | 23 % |  |  | 4(1) |
| PODOLE |  | 9,7% | 20,0 |  |  |  | 2 |
| PODZAMCZE | 2,8 | 8,7% | 17,3 | 16 % |  |  | 5(1) |
| RACIĄŻEK |  | b8,6% |  |  |  |  | 3(1) |
| SIARZEWO |  |  |  | 17 % |  |  | 2(1) |
| TURZNO |  |  |  | 20 % |  |  | 2(1) |
| TURZYNEK |  |  | 21,8 |  |  |  | 2(1) |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Raciążek i PUP Aleksandrów Kujawski.

| Występowanie stanu kryzysowego | Brak stanu kryzysowego |
| --- | --- |

Jako  obszar zdegradowany  należy wskazać sołectwa Podzamcze, Niestuszewo oraz Raciążek gdyż spełniają one oba  kryteria delimitacji obszarów zdegradowanych w gminie:

- Na terenie sołectwa identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami określonymi na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich: Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności  w wieku poprodukcyjnym  na danym obszarze oraz Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze

- Na terenie sołectwa występują przestrzenie zdegradowane lub negatywne zjawiskach w przynajmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej

# Delimitacja obszaru rewitalizacji gminy Raciążek

Sołectwa Niestuszewo i Podzamcze zamieszkuje 207 osób co stanowi 7% mieszkańców gminy. Jednak w związku z faktem, że  Raciążek zamieszkuje ponad 50% mieszkańców Gminy konieczne było przeprowadzenie pogłębionej analizy na poziomie poszczególnych ulic Raciążka w celu wskazania obszaru rewitalizacji. Na czerwono wyróżniono obszary gdzie występuje stan kryzysowy.

Tabela 2. Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności  w wieku poprodukcyjnym  w Raciążku.

| Ulica | Ludność w wieku produkcyjnym | Ludność w wieku po produkcyjnym | Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| AKACJOWA | 5 | 0 | - |
| ALEJA 700 LECIA | 56 | 20 | 2,8 |
| BRZOZOWA | 86 | 19 | 4,5 |
| CICHA | 12 | 0 | - |
| CZEREŚNIOWA | 12 | 1 | 12,0 |
| DĘBOWA | 4 | 0 | - |
| GLINKI | 31 | 7 | 4,4 |
| JESIONOWA | 8 | 1 | 8,0 |
| KLONOWA | 1 | 0 | - |
| KWIATOWA | 13 | 2 | 6,5 |
| LEŚNA | 26 | 6 | 4,3 |
| LIPOWA | 3 | 1 | 3,0 |
| NADGÓRNA | 39 | 9 | 4,3 |
| OGRODOWA | 8 | 4 | 2,0 |
| OKRĘŻNA | 2 | 0 | - |
| PAŚNIKI | 57 | 18 | 3,2 |
| PODGÓRNA | 33 | 7 | 4,7 |
| POLE | 40 | 15 | 2,7 |
| POLNA | 4 | 1 | 4,0 |
| PRZEDMIEJSKA | 101 | 67 | 1,5 |
| RYNKOWA | 11 | 3 | 3,7 |
| SADOWA | 18 | 1 | 18,0 |
| SPOKOJNA | 42 | 7 | 6,0 |
| SZKOLNA | 74 | 35 | 2,1 |
| WIATRACZNA | 136 | 40 | 3,4 |
| WIERZBOWA | 4 | 2 | 2,0 |
| WINNICZNA | 25 | 6 | 4,2 |
| WIŚNIOWA | 2 | 0 | - |
| WYSOKA | 70 | 11 | 6,4 |
| ZAMKOWA | 138 | 44 | 3,1 |
| ZŁOTA | 18 | 0 | - |
| Razem | 1079 | 327 | 3,3 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Raciążek.

Tabela 3. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w Raciążku

| Ulica | Ludność w wieku produkcyjnym | Liczba bezrobotnych | Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| AKACJOWA | 5 | 1 | 20% |
| ALEJA 700 LECIA | 56 | 5 | 9% |
| BRZOZOWA | 86 | 4 | 5% |
| CICHA | 12 | 0 | 0% |
| CZEREŚNIOWA | 12 | 0 | 0% |
| DĘBOWA | 4 | 0 | 0% |
| GLINKI | 31 | 5 | 16% |
| JESIONOWA | 8 | 0 | 0% |
| KLONOWA | 1 | 0 | 0% |
| KWIATOWA | 13 | 0 | 0% |
| LEŚNA | 26 | 6 | 23% |
| LIPOWA | 3 | 0 | 0% |
| NADGÓRNA | 39 | 4 | 10% |
| OGRODOWA | 8 | 0 | 0% |
| OKRĘŻNA | 2 | 0 | 0% |
| PAŚNIKI | 57 | 4 | 7% |
| PODGÓRNA | 33 | 6 | 18% |
| POLE | 40 | 0 | 0% |
| POLNA | 4 | 0 | 0% |
| PRZEDMIEJSKA | 101 | 2 | 2% |
| RYNKOWA | 11 | 2 | 18% |
| SADOWA | 18 | 3 | 17% |
| SPOKOJNA | 42 | 3 | 7% |
| SZKOLNA | 74 | 9 | 12% |
| WIATRACZNA | 136 | 15 | 11% |
| WIERZBOWA | 4 | 1 | 25% |
| WINNICZNA | 25 | 0 | 0% |
| WIŚNIOWA | 2 | 0 | 0% |
| WYSOKA | 70 | 9 | 13% |
| ZAMKOWA | 138 | 15 | 11% |
| ZŁOTA | 18 | 0 | 0% |
| Razem | 1079 | 94 | 9% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Aleksandrów Kujawski.

W powyższych tabelach wyróżniono czerwonym kolorem ulicę, na których zdiagnozowano stan kryzysowy – poziom wskaźników wyższy niż średni dla Gminy (odpowiednio 3,4 oraz 8,1%) . Poniższa tabela zawiera zestawienie obu wskaźników w celu wskazania obszaru o największym natężeniu występowania problemów społecznych tym samym delimitacji obszaru rewitalizacji.

Tabela 4. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

| Ulica | Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym na danym obszarze | Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze | Obszar wskazany jako obszar rewitalizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| AKACJOWA | - | 20% | NIE |
| ALEJA 700 LECIA | 3,66 | 9% | NIE |
| BRZOZOWA | 5,07 | 5% | NIE |
| CICHA | 12 | 0% | NIE |
| CZEREŚNIOWA | 10 | 0% | NIE |
| DĘBOWA | - | 0% | NIE |
| GLINKI | 6,2 | 16% | NIE |
| JESIONOWA | 8 | 0% | NIE |
| KLONOWA | - | 0% | NIE |
| KWIATOWA | 4,67 | 0% | NIE |
| LEŚNA | 6,75 | 23% | NIE |
| LIPOWA | - | 0% | NIE |
| NADGÓRNA | 6,17 | 10% | NIE |
| OGRODOWA | 2 | 0% | NIE |
| OKRĘŻNA | - | 0% | NIE |
| PAŚNIKI | 3,53 | 7% | NIE |
| PODGÓRNA | 5 | 18% | NIE |
| POLE | 2,86 | 0% | NIE |
| POLNA | 5 | 0% | NIE |
| PRZEDMIEJSKA | 1,34 | 2% | NIE |
| RYNKOWA | 4,33 | 18% | NIE |
| SADOWA | 18 | 17% | NIE |
| SPOKOJNA | 10,5 | 7% | NIE |
| SZKOLNA | 2,53 | 12% | TAK |
| WIATRACZNA | 3,47 | 11% | TAK |
| WIERZBOWA | 2 | 25% | TAK |
| WINNICZNA | 4,6 | 0% | NIE |
| WIŚNIOWA | - | 0% | NIE |
| WYSOKA | 5,9 | 13% | NIE |
| ZAMKOWA | 3 | 11% | TAK |
| ZŁOTA | 18 | 0% | NIE |
| Razem | 3,61 | 9% |  |

Przyjmując powyższe kryteria za obszar rewitalizacji uznano ciągi ulic Szkolna, Wiatraczna, Wierzbowa oraz Zamkowa. Ulice te zamieszkują 564 co stanowi 18% ludności Gminy.                         W połączeniu z liczbą ludności Niestuszewa i Podzamcza obszar rewitalizacji zamieszkuje 771 osób co stanowi  25% ludności Gminy i mieści się w wyznaczonym limicie 30% ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji. Powierzchnia działek umiejscowionych wzdłuż w/w ulic wynosi 45,59 ha, natomiast powierzchnia Niestuszewa to 116 ha a Podzamcza to 208 ha co łączenie daje powierzchnię 369,59 ha i mieści się w wyznaczonym limicie 20% całkowitej powierzchni Gminy Raciążek.

6.Wizja obszaru rewitalizacji po rewitalizacji

Wizja wyznaczonego obszaru rewitalizacji po rewitalizacji jest stanem, do którego dążyć będzie Gmina poprzez określone kierunki działań. Wizja obrazuje przyszły wizerunek obszarów rewitalizowanych Gminy, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Z uwagi na występujące problemy, władze Gminy planują podjąć działania, zmierzające do rewitalizacji obszarów, na których zidentyfikowano najwięcej negatywnych zjawisk. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych wynika z przedstawionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Głównymi problemami, które należy zniwelować są zdiagnozowane problemy społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto, infrastruktura społeczna na tych terenach nie zaspokaja w pełni potrzeb mieszkańców i nie jest dostosowana do prowadzenia działań.

Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych

- zmniejszenie bezrobocia, w tym: długotrwałego, oraz wzrost zatrudnienia

- zmniejszenie przestępczości

- zmniejszenie poziomu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

- włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem

- zmniejszenie uzależnień, w tym: od alkoholu

- wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców

- aktywna integracja, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizacja obywatelska mieszkańców, rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej

- poprawa stanu technicznego budynków i ich otoczenia

- poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców                     i umocnienie spójności społecznej

- poprawa stanu środowiska naturalnego

- poprawa wizerunku obszaru zrewitalizowanego

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę oraz wyniki badań ankietowych, sformułowano następującą wizję obszaru rewitalizacji.

Wizja obszaru rewitalizacji w 2023 r.

Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Raciążek po przeprowadzeniu procesów i wdrożeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest obszarem, który został uzdrowiony i ożywiony społecznie, gospodarczo, kulturowo, jak i przestrzennie, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i walorów środowiskowych.

Na jego terenie została odnowiona zabudowa wyposażona w infrastrukturę̨ oraz poprawiła się̨ jakość życia. Obszar stał się̨ atrakcyjny pod względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości, jak również turystyki - w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów. Pojawiają się̨ nowi mieszkańcy, inwestorzy i turyści. Ożywia się̨ przyjazna i zróżnicowana przestrzeń́ publiczna, pojawiają się̨ nowe punkty usługowe, miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania czasu, wyremontowane  obiekty kultury i miejsca spotkań - zaspokajające potrzeby użytkowników i tworzące nowe miejsca pracy.

Została wzmocniona spójność i zniwelowane wykluczenie społeczne i ubóstwo, zwiększyło się zatrudnienie wśród mieszkańców, a tym samym spadł poziom bezrobocia.

Nastąpiła również poprawa aktywności społecznej i gospodarczej osób zamieszkujących niniejsze obszary oraz wzrost inicjatyw lokalnych

7.Cele rewitalizacji i kierunki działań

W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych oraz dla urzeczywistnienia zdefiniowanej wizji rozwoju Gminy Wiejskiej Raciążek wyznaczono odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.

Schemat 4. Cele rewitalizacji

7.1. Cel rewitalizacji: Wzmocnienie spójności społecznej i włączenia społecznego

Cel wybrano z uwagi na konieczność rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Gminy Raciążek. W toku sporządzania diagnozy obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji wyszczególniono konieczność pilnej ingerencji w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu całych grup ludności, jak i ożywienia aktywności kulturalnej, społecznej                               i rekreacyjnej mieszkańców. Trudna sytuacja wielu rodzin, rosnący poziom bezrobocia                            i ubóstwo, to niektóre z pobudek narastania problemów społecznych. W celu poprawy sytuacji domowej niezwykle ważne jest zintensyfikowanie i dostosowanie świadczonego wsparcia do zmieniających się potrzeb.

7.2. Cel rewitalizacji: Ożywienie przestrzeni publicznej

Cel dotyczy działań związanych z poprawą stanu infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji oraz kształtowaniem przestrzeni publicznej. Infrastruktura aktywizacji społecznej odgrywa w procesie rewitalizacji niezwykle istotną rolę, gdyż to w jej obrębie podejmowane będą działania pobudzające spójność społeczną. Podejmowanie działań w tym obszarze umożliwi podniesienie walorów estetycznych, przestrzennych i funkcjonalnych w celu poprawy jakości życia mieszkańców (infrastruktura sportowa, rekreacyjna i kulturalna) oraz wpłynie pozytywnie na ożywienie gospodarcze obszaru. Cele szczegółowe oraz kierunki działań służą osiągnięciu pożądanego rezultatu celów strategicznych:

Tabela 12. Kierunki działań i przedsięwzięcia

| Cele szczegółowe | Kierunki działań i przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| I. Cel rewitalizacji: Wzmocnienie spójności społecznej i włączenia społecznego |  |
| I.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | - aktywizacja osób bezrobotnych - aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - rozwój obszarów wsparcia rodziny i przeciwdziałania patologiom |
| I.2. Ożywienie w sferze kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz turystycznej | - organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym na obszarze rewitalizacji - realizacja programów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych - stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) |
| II. Cel rewitalizacji: Ożywienie przestrzeni publicznej |  |
| II.1. Tworzenie warunków do animacji społecznej | - rewitalizacja terenów zdegradowanych oraz poprawa stanu infrastruktury - modernizacja elementów infrastruktury rynku kreujących przestrzeń do animacji społecznej i kulturalnej - ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez wykorzystanie lokalnych potencjałów i zasobów (ruiny zamku) |
| II.2. Modernizacja istniejącej oraz tworzenie infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej | - zagospodarowanie przestrzeni publicznych wewnątrz obszaru rewitalizacji na strefy aktywizacji kulturalnej, wypoczynku i rekreacji, umożliwiające wspólną aktywność mieszkańców i spędzanie wolnego czasu(skwery, place rekreacyjne, place zabaw) - stworzenie infrastruktury umożliwiającej aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz turystów |

Tabela 13. Wskaźniki dla celów rewitalizacji

| Lp. | NAZWA WSKAŹNIKA | ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH | WARTOŚĆ BAZOWA | WARTOŚĆ DOCELOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zrealizowanych projektów społecznych | GOPS | 0 | 7 |
| 2. | Liczba dzieci i młodzieży korzystającej z dodatkowych zajęć | Urząd Gminy GOK w Raciążku | 0 | 30 |
| 3. | Liczba osób korzystająca z porad psychologicznych | MOPS | 0 | 15 |
| 4. | Liczba osób bezrobotnych korzystających ze szkoleń w ramach Programu | Urząd Gminy w Raciążku | 0 | 15 |
| 5. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - szt. | Urząd Gminy w Raciążku | 0 | 2 |
| 6. | Liczba doposażonej infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej | Urząd Gminy w Raciążku | 0 | 1 |
| 7. | Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - osoby | Urząd Gminy w Raciążku | 0 | 200 |
| 8. | Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w gminie - osoby | Urząd Gminy w Raciążku | 0 | 500 |

8.Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 14. Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych

| Obszar rewitalizacji (nr/nazwa) | Przedsięwzięcie (nr, nazwa) | Projekt (nr, nazwa) | Typ projektu | Opis projektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Przedmiot/y realizujący/e projekt | Zakres realizowanych zadań | Lokalizacja | Szacowana wartość projektu (zł) | Prognozowane rezultaty | Sposób oceny i zamierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cel rewitalizacji 1: . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: 1. - aktywizacja osób bezrobotnych aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- rozwój obszarów wsparcia rodziny i przeciwdziałania patologiom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka A - Raciążek | Pobudzenie do aktywności społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości oraz podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych | Edukacja, poradnictwo i wsparcie terapeutyczne osób i rodzin o niewystarczających kompetencjach i umiejętnościach społecznych i zawodowych z gminy | Społeczny | Gmina Raciążek, GOPS | Organizacja indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem oraz terapeutą uzależnień w celu zdiagnozowania problemów i ich rozwiązania | Centrum Aktywności Lokalnej | 100 000 | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnionych wychodzących z bezrobocia i uzależnienia (15) | Lista członków klubu, lista obecności, liczba godzin, ankiety |
| Jednostka A - Raciążek | Pobudzenie do aktywności społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości oraz podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych | Szkolenia, staże zawodowe i praktyki zawodowe | Społeczno – gospodarczy | PUP, Gmina Raciążek | Organizacja szkoleń oraz staży i praktyk zawodowych dla osób bezrobotnych lub chcących podnieść kwalifikacje, które poszukują zatrudnienia. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb osób bezrobotnych i rynku pracy | Centrum Aktywności Lokalnej | 180 000 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność zawodowa (8) | Liczba członków szkoleń, lista obecności, ankiety |
| Jednostka A - Raciążek | Pobudzanie do aktywności społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości oraz podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych | Działania animacyjno- kulturalno- szkoleniowe | Społeczny | Gmina Raciążek GOPS | Stworzenie Programu Aktywności Lokalnej PAL | Centrum Aktywności Lokalnej | 125 000 | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna (15) | Liczba uczestników spotkań, lista obecności, ankiety |
| Jednostka A - Raciążek | Pobudzanie przedsiębiorczości oraz pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej | Stworzenie przedsiębiorstwa społecznego | Społeczno – gospodarczy | Gmina Raciążek, Stowarzyszenie ,,Serpentyna’’ | Stworzenie podstaw ekonomii społecznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi | Centrum Aktywności Lokalnej | 160 000 | Liczba bezrobotnych, którzy zostają zatrudnieni w podmiocie ekonomii społecznej (3) | Liczba osób wchodzących na rynek pracy |
| Cel rewitalizacji: 2 Ożywienie w sferze kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz turystycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań:2 - Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym na obszarze rewitalizacji realizacja programów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych, stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka A - Raciążek | Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej do realizacji zadań z zakresu animacji społeczno - kulturalnej | Utworzenie młodzieżowego klubu „Ruszamy” | Społeczny | Gmina Raciążek | Organizacja młodzieżowego klubu samopomocy, w której będą brały udział uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Celem klubu, będzie stworzenie miejsca spotkań dla tej grupy społecznej | Centrum Aktywności Lokalnej | 120 000 | Liczba młodzieży, która zwiększyła swoje kompetencje społeczne (15) | Liczba członków klubu, lista obecności, ankiety |
| Jednostka A - Raciążek | Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej do realizacji zadań z zakresu animacji społeczno - kulturalnej | Utworzenie Klubu Senior + | Społeczne | Gmina Raciążek | Klub Senior +przeznaczony będzie dla osób w wieku poprodukcyjnym w celu zmniejszenia wykluczenia społecznego i samotności | Centrum Aktywności Lokalnej | 400 000 | Liczba osób starszych zaangażowanych w życie społeczno – kulturalne gminy, u których wzrosła aktywność społeczna (20) | Liczba uczestników spotkań, lista obecności |
| Jednostka A - Raciążek | Działania integrujące społeczność poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych | Cykl imprez kulturalno – turystycznych | Społeczno – kulturalne | Gmina Raciążek GOK Biblioteka Organizacje Pozarządowe | Imprezy przeznaczone będą dla mieszkańców oraz turystów w celu zwiększenia potencjału wsi poprzez promocję dziedzictwa kulturowego Gminy | Wzgórze zamkowe, ruiny zamku | 100 000 | Liczba mieszkańców oraz turystów uczestniczących w wydarzeniach (200) | Liczba uczestników, dokumentacja fotograficzna, wideo, informacje w mediach |
| Cel 3: Tworzenie warunków do animacji społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań:4 Rewitalizacja terenów zdegradowanych oraz poprawa stanu infrastruktury modernizacja elementów infrastruktury rynku kreujących przestrzeń do animacji społecznej i kulturalnej , ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez wykorzystanie lokalnych potencjałów i zasobów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka A - Raciążek | Opracowanie dokumentacji i na adaptację pomieszczeń budynku Użyteczności pulicznej wraz z adaptacją Centrum Aktywności Lokalnej | Modernizacja oraz remont budynku użyteczności publicznej oraz wyposażenie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Lokalnej | Techniczny | Gmina Raciążek | Dostosowanie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej oraz remont dodatkowych pomieszczeń w celu prowadzenia tam projektów zmierzających do rozwoju społeczno – kulturalnego oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców | Gmina | 600 000 | Korzystanie ze zrewitalizowanego obiektu przez około 150 osób z terenu objętego rewitalizacją | Dokumentacja powykonawcza |
| Cel 4: . Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: zagospodarowanie przestrzeni publicznych wewnątrz obszaru rewitalizacji na strefy aktywizacji kulturalnej, wypoczynku i rekreacji umożliwiające wspólną aktywność mieszkańców i spędzanie wolnego czasu (skwery, place rekreacyjne, place zabaw scena) - stworzenie infrastruktury umożliwiającej aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz turystów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka A - Raciążek | Konserwacja oraz odrestaurowanie ruin Zamku wraz z zagospodarowaniem otoczenia zamku | Orestaurowanie ruin Zamku z przeznaczeniem na działania społeczno – kulturalne i turystyczne | Techniczny | Gmina Raciążek | OdrestaurowanieZamku oraz jego otoczenia prowadzenie projektów, których celem będzie zwiększenie potencjału sołectwa i gminy | Gmina | 980 000 | Korzystanie z ogrstaurowanego zamku wraz z otoczeniem pozwoli realizację projektw przez około 100 osób z terenu objętego rewitalizacją | Dokumetacja powykonawcza |

9.Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji

Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek  łączy ze sobą działania w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W związku z tym, w sposób kompleksowy przyczynia się do rozwiązania problemów istniejących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zaplanowane działania są wzajemnie ze sobą powiązane i uzupełniają się. Program jest nastawiony na realizację głównie projektów „miękkich”, jednakże dla dopełnienia części działań planuje się wdrożenie również projektów „twardych”. Powyższe działania spełniają ideę projektów zintegrowanych.

Przedsięwzięcia uwzględnione w poprzednim rozdziale związane z celem dotyczącym Wzmocnienia spójności społecznej i włączenia społecznego ukierunkowane są na realizację zadań miękkich, które wpływają na ograniczenie lub likwidacje zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji problemów społeczno-gospodarczych.

Projekty z zakresu celu: Ożywienie przestrzeni publicznej są zbiorem projektów infrastrukturalnych, które przyczyniają się do skutecznej realizacji celów społecznych. Stanowią one swoiste narzędzie do niwelowania negatywnych zjawisk społecznych.

Zintegrowane, połączone działania społeczne i infrastrukturalne wpływają na zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w projektach miękkich i kompleksowe rozwiązanie problemów.

Komplementarność przestrzenna

Mimo że projekty rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji, zasięg ich oddziaływania będzie wykraczał poza ten obszar, gdyż z efektów rewitalizacji przestrzennej (projekty infrastrukturalne) będą korzystać nie tylko mieszkańcy danego obszaru, ale również mieszkańcy całejGminy, przedsiębiorcy i turyści. Skala oddziaływania przyczyni się zatem do poprawy sytuacji w całej Gminie, w szczególności w zakresie integracji i aktywizacji mieszkańców. Prowadzone działania nie wzniecą przenoszenia problemów z obszarów rewitalizacji na inne rejony, nie będą również prowadzić do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.

Komplementarność problemowa

Zaprojektowane działania rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie, a program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji aspekcie zarówno społecznym, jak i przestrzenno-funkcjonalnym). Tym samym programowana rewitalizacja  ma charakter kompleksowy, a realizowane projekty doprowadzą wskazany obszar do pożądanego stanu sformułowanego w wizji.

Komplementarność problemowa opierać się będzie na:

• wzajemnym dopełnianiu się działań sektorowych (dopełnienie programów, inwestycji służącym celom społecznym);

• parametryzacji pożądanego stanu, do którego osiągnięcia prowadzi realizacja programu (wskaźniki rezultatu);

• ocenie spójności działań z efektami analiz na obszarze województwa (monitorowanie i ocena wpływu rewitalizacji na wskaźniki regionalne).

Podejmując strategiczne decyzje na innych polach pracownicy samorządu lokalnego, będą brać pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, aby zapewnić ściślejszą koordynację tematyczną działań administracji. Należy ponadto wskazać, że program rewitalizacji wykazuje zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, co gwarantuje zachowanie komplementarności problemowej już na etapie planowania strategicznego.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

System zarządzania realizacją programu rewitalizacji został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić optymalne współdziałanie różnych instytucji na jego rzecz oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. System ten został oparty na systemie działania i zarządzania Gminy Wiejskiej Raciążek, w związku z czym zapewniona jest komplementarność proceduralna i instytucjonalna.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna opierać się będzie na:

• efektywnym systemie zarządzania rewitalizacją (w oparciu o system terytorialny);

• spójności działań proceduralnych (monitorowanie, czy proceduralność działań nie wpływa na ich skuteczność);

• wypracowaniu trwałych standardów.

Komplementarność źródeł finansowania

Projekty rewitalizacyjne będą finansowane w oparciu o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS) oraz środków własnych Gminy. Możliwe jest również angażowanie w proces rewitalizacji kapitału prywatnego (np. przedsiębiorców), jak również wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, programy ministerialne.

Komplementarność międzyokresowa

Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek w części swoich działań jest uzupełnieniem przedsięwzięć realizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013. W związku z tym, nawiązuje do zachowania ciągłości programowej. W poprzedniej perspektywie w Gminie Raciążek realizowano szereg projektów nastawionych na rozwiązywanie i łagodzenie problemów społecznych, podnoszenie jakości usług społecznych oraz aktywizację zawodową mieszkańców.

Doświadczenie z poprzedniego okresu finansowania wpłynęło na wsparcie planowanych projektów w ramach obecnej perspektywy finansowej.

Komplementarność międzyokresowa opiera się na:

• analizie dotychczasowych działań Gminy, ocenie skuteczności osiągnięć, efektywności;

• wykorzystaniu wniosków z dotychczasowych działań.

Zadania wyznaczone w niniejszym Programie Rewitalizacji tworzą odpowiedź na potrzeby wynikające ze zmian jakie zostały zidentyfikowane w ramach systematycznego monitoringu.

10.Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji

Fundamentalnym elementem procesu rewitalizacji pozostaje partycypacja społeczna, czyli zaangażowanie różnych interesariuszy społecznych z bezpośredniego obszaru rewitalizacji i jego otoczenia we wszystkie stadia projektu: od jego planowania, przez implementację, aż po ewaluację programu. Prace nad przygotowaniem programu, odbywały się we współpracy z różnymi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszaru rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Interesariuszami projektu rewitalizacji są przede wszystkim mieszkańcy terenów zdegradowanych, ale i szerzej, wszyscy mieszkańcy gminy, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz  i jednostek samorządu terytorialnego.

W procesie rewitalizacji w Gminy Raciążek uczestniczą na równych zasadach następujące podmioty:

- Mieszkańcy gminy,

- Przedsiębiorcy działający na terenie gminy,

- Organizacje pozarządowe,

- Jednostka samorządu terytorialnego Gmina Raciążek i jej jednostki organizacyjne.

Na etapie przygotowania, jak i później na etapie wdrażania programu największy nacisk położono przede wszystkim na dialog z interesariuszami mieszkającymi bądź działającymi na obszarze rewitalizacji(np. przedsiębiorcy, NGO), gdyż to ich bezpośrednio będą dotyczyć prowadzone działania rewitalizacyjne.

Partycypacja społeczna w gminie Raciążek obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym:

- Udział w konsultacjach społecznych – na etapie diagnozowania i programowania,

- Udział w konsultacjach społecznych – na etapie zmian i uzupełnień programu,

- Partycypacja na etapie wdrażania i monitorowania programu.

10.1 Partycypacja społeczna na etapie diagnozowania i programowania

Program Rewitalizacji Gminy Raciążek został wypracowywany przez samorząd gminny i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu opierały się na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością zamieszkującą obszar rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi użytkownikami obszaru.

Partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy, a więc nieograniczające się jedynie do informacji (np. w formie spotkań, dyskusji i warsztatów) czy konsultacji działań władz lokalnych, ale dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak współdecydowanie, aktywne uczestnictwo w projektach.

Interesariusze byli informowani o projekcie i procesie rewitalizacji wielokanałowo, m.in. poprzez stronę internetową, punkt animatora społecznego ulokowany w Urzędzie Gminy          w dostępnej dla osób starszych lokalizacji. Do informacji wykorzystano narzędzia tradycyjne   i cyfrowe: wydrukowano ulotki, plakaty, rollup, zamieszczono ogłoszenia w mediach drukowanych funkcjonujących na terenie Gminy, a także wykorzystano do tego stronę internetową.

Prócz pasywnych działań informacyjnych proces ten obejmował aktywne działania, m.in. organizację spotkań z mieszkańcami każdego sołectwa oraz określonymi kategoriami społecznymi mieszkańców (grupy dobierano m.in. ze względu na wiek mieszkańców, ich sytuację demograficzną  czy prowadzoną działalność).

Dodatkowo, w ramach procesu diagnozy społecznej przygotowano kwestionariusze ankiet i przeprowadzono badania ankietowe on i offline. Konsultacje prowadzono też na zasadach zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami różnych kategorii interesariuszy,

MŁODZIEŻ

SAMORZĄD 
I NAUCZYCIELE

SENIORZY

RODZINY 
Z DZIEĆMI (FESTYN)

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY

byli to m. in. przedstawiciele i przedstawicielki:

## Wykres 02. Grupy interesariuszy zaangażowanych w proces programu.

Źródło: Opracowanie własne

10.2 Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Podczas opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek przeprowadzono spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz ankietyzację, aby zapewnić im aktywny udział i zapoznać interesariuszy z przedmiotowym dokumentem. Propozycje i argumenty mieszkańców wysunięte podczas dyskusji oraz analiza uzupełnionych ankiet, były kluczowym aspektem branym pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze obszaru rewitalizacji oraz projektów rewitalizacyjnych na terenie gminy Raciążek.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Gminy, a także w na tablicach sołeckich Gminy Raciążek, oraz poprzez SMS-owy system powiadamiania. Uruchomiony został mail kontaktowy rewitalizacja@raciazek.pl, a także punkt Informacyjny udzielający informacji na temat rewitalizacji,  w którym w każdą środę od godziny 10.00- do 13.00 był obecny koordynator projektu i każdy może porozmawiać na tematy związane  z rewitalizacją.

W wszystkich sołectwach w trakcie zebrań wiejskich przeprowadzono konsultacje oraz przekazano informacji o procesie tworzenia programu rewitalizacji

W tym czasie odbywały się spotkania z mieszkańcami, zbierane były uwagi do konsultowanych materiałów oraz ankiety.

Tabela 15. Formy konsultacji społecznych wykorzystane na etapie diagnozowania

| ## Formy konsultacji | ## Opis przebiegu konsultacji |
| --- | --- |
| ## Punkt Informacyjny | W Urzędzie Gminy uruchomiony został punkt Informacyjny udzielający informacji na temat rewitalizacji, w którym w każdą środę od godziny 10.00- do 13.00 był obecny koordynator konsultacji, a mieszkańcy mogli uzyskać informacje na tematy związane z rewitalizacją oraz przekazać swoje uwagi. Punkt działał w okresie 1.09.2016-30.11.2017 |
| ## Spotkania | ## W ramach procesów konsultacyjnych zorganizowany został cykl otwartych spotkań dla mieszkańców Gminy Raciążek. ## Spotkania odbywały się w trakcie przeprowadzonej diagnozy do Programu ,,Dom Kultury + Inicjatywy Oddolne’’. Założeniem spotkań było poznanie opinii mieszkańców na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Raciążek w sferze społecznej, kulturalnej, jak i infrastrukturalnej. Przebieg spotkań wyglądał następująco: - Powitanie uczestników spotkania, - Etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, - Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją, - Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, - Diagnoza obszaru rewitalizacji: - kryzysowe zjawiska w sferze społecznej, - kryzysowe zjawiska w pozostałych sferach, - potencjały obszaru, - problemy obszaru, - Dyskusja na temat plusów i minusów danego obszaru, wizji jego rozwoju, celów rozwojowych i przedsięwzięć. |
| ## Debaty | Częścią opisanych wyżej spotkań stanowiły debaty. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: - Jakie są mocne i słabe strony zamieszkiwania w mieście? - Jak zmiany powinny nastąpić w charakterystyce obszaru w przyszłości? - Jaka jest wizja rozwoju obszarów rewitalizacji? - Jakie cele rozwojowe należy założyć? - Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć cele i zrealizować nakreśloną wizję? |
| ## Indywidualne spotkania informacyjne | ## Zorganizowano cykl indywidualnych spotkań z interesariuszami rewitalizacji, w trakcie których informowano o powstającym programie oraz zbierano uwagi liderów lokalnej społeczności. Przeprowadzono spotkania m.in. z dyrektorem Zespołu Szkół w Raciążku, proboszczem parafii, przedstawicielami Organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Kulturalne ,,Serpentyna,,, Dyrektorkami Biblioteki oraz GOK |
| ## Ankiety | ## Przygotowano ankietę diagnozującą potrzeby mieszkańców Gminy Raciążek. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów w różnych sferach życia, czynników i zjawisk kryzysowych występujących na obszarach zdegradowanych Gminy oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie rewitalizacji. Ankietowanie zostało przeprowadzone podczas spotkań konsultacyjnych. |

10.3 PODSUMOWANIE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W SPRAWIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RACIĄŻEK

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Raciążek odbywały się w trakcie zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego. Zorganizowano je we wszystkich ośmiu sołectwach gminy Raciążek.

Terminy poszczególnych spotkań:

- Sołectwo Podole - 2 września 2016r. godz. 17:00 - u sołtysa

- Sołectwo Podzamcze - 8 września 2016r. godz. 10:00 - u sołtysa

- Sołectwo Siarzewo - 14 września 2016r. godz. 13:00 - u sołtysa

- Sołectwo Raciążek - 16 września 2016r. godz. 17:30 - sala widowiskowa GOK

- Sołectwo Dąbrówka - 20 września 2016r. godz. 10:00 - u sołtysa

- Sołectwo Turzynek - 23 września 2016r. godz. 18:00 - u sołtysa

- Sołectwo Niestuszewo - 26 września 2016r. godz. 16:00 - u sołtysa

- Sołectwo Turzno - 27 września 2016r. godz. 18:00 - u sołtysa

Konsultacje miały formę dyskusji moderowanej nt. najważniejszych problemów i potrzeb odczuwanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw, z wykorzystaniem plansz z  proponowanymi obszarami działań rewitalizacyjnych – uczestnicy spotkań wskazywali, które obszary są dla nich najbardziej istotne.

Dodatkowo w sołectwie Raciążek – z uwagi na dużą ilość uczestników spotkania konsultacyjnego - jako metodę przeprowadzenia konsultacji zastosowano world cafe, polegającą na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez uczestników podzielonych na grupy; po przedyskutowaniu danego tematu, uczestnicy pracujący przy danym stoliku przemieszczali się do kolejnego. Przez zmiany stolików uczestnicy mogli omówić wszystkie tematy.

- Sołectwo Podole

Obszary, w których mieszkańcy odczuwają problemy to:

- KULTURA, CZAS WOLNY, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: mała ilość zajęć dla dzieci, brak inicjatyw integracyjnych, mała integracja mieszkańców sołectwa – duża część to osoby, które przeprowadziły się do wsi niedawno, sąsiedzi nie znają się między sobą nawzajem; niski poziom aktywności społecznej mieszkańców – na zebrania wiejskie przychodzą wciąż te same osoby, rzadko pojawiają się nowi mieszkańcy

- SENIORZY: brak zajęć dla osób starszych w Podolu – konieczność dojeżdżania do Raciążka

- RYNEK PRACY: wysoki poziom bezrobocia, mała ilość małych lokalnych firm, przewaga prac sezonowych – związanych z rozwiniętym w sołectwie i całej gminie sadownictwem

- Problemy związane z INFRATRUKTURĄ i JAKOŚCIĄ TERENÓW PUBLICZNYCH: niska jakość dróg, brak oświetlenia we wsi, brak kanalizacji, brak chodnika, brak przestrzeni do wspólnych spotkań mieszkańców, organizowania zajęć dla dzieci itp.: świetlicy wiejskiej, boiska, siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw dla dzieci

- KOMUNIKACJA: autobus Ciechocinek – Podole – Raciążek – tylko 2 kursy

- Sołectwo Podzamcze

Najważniejsze problemy wskazywane przez mieszkańców:

- Niska jakość terenów publicznych (6 wskazań)

- Niski poziom bezpieczeństwa (4 wskazania) – kradzieże paliwa, części rolniczych

- Brak dostępu do usług opiekuńczych (2 wskazania)

- Degradacja obiektów budowlanych – w tym mieszkaniowych (1)

- Brak oferty zajęć dla dzieci i młodzieży (1)

Mieszkańcy nie odczuwają natomiast problemów w obszarach:

- Wysoki poziom bezrobocia, niski poziom przedsiębiorczości

- Brak usług wsparcia dla osób starszych

- Niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym/kulturalnym

- Niski poziom edukacji

- Obecność przestrzeni zdegradowanych – nieużytkowanych terenów i obiektów

3. Sołectwo Siarzewo

Obszary, w których mieszkańcy Siarzewa widzą potrzebę podjęcia działań rewitalizacyjnych to:

- Gospodarka lokalna – działania mające na celu obniżenie poziomu bezrobocia, ożywienie przedsiębiorczości, zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dla rolnictwa dochodów (np. agroturystyka)

- Zapewnienie usług wsparcia i oferty spędzania czasu dla osób starszych

- Poziom bezpieczeństwa – we wsi zdarzają się przypadki kradzieży paliwa, wandalizmu

- Dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci

- Jakość terenów publicznych – działania na rzecz podniesienia poziomu ich jakości (jakość dróg, brak ścieżki rowerowej, miejsca spotkań, rekreacji)

- Poziom uczestnictwa w życiu społecznym - we wsi działało kiedyś KGW, ale zawiesiło działalność; we wsi brak przestrzeni umożliwiającej mieszkańcom wspólne spędzanie czasu.

4. Sołectwo Raciążek

Tematy poszczególnych stolików w ramach world cafe to: lokalny rynek pracy, jakość terenów publicznych, dzieci i młodzież, zdrowie, seniorzy, kultura i rekreacja. Mieszkańcy wskazywali najważniejsze problemy i proponowane działania w poszczególnych obszarach.

| PROBLEMY | DZIAŁANIA |
| --- | --- |
| Rynek pracy |  |
| Problemy lokalnych firm – duże koszty utrzymania pracownika Brak szkoleń (GOPS) dla osób bezrobotnych Brak wsparcia dla nowo otwartych firm Problemy młodych matek z powrotem na rynek pracy – brak żłobka Trudności z wejściem na rynek pracy przez osoby młode | Żłobek Dotacje dla lokalnych firm na sfinansowanie kosztów utrzymania pracowników Wsparcie rozwoju sadownictwa w gminie Wsparcie rozwoju agroturystyki Wsparcie rozwoju turystyki – ruiny zamku, bliskość Ciechocinka Dotacje i wsparcie merytoryczne dla firm zakładanych przez osoby młode Budowa tamy |
| Jakość terenów publicznych |  |
| Niska jakość dróg i chodników Niezagospodarowane tereny przy ruinach zamku Brak toalety przy cmentarzu Brak zabezpieczenia i zagospodarowania boiska, brak oświetlenia przy wjeździe na boisko Brak przystanku przy ul. Szkolnej Kanalizacja | Remont dróg Sieć kanalizacyjna Chodniki - częściowo przy ul. Szkolnej Zagospodarowanie terenów przy ruinach zamku Zabezpieczenie i zagospodarowanie boiska |
| Kultura i rekreacja |  |
| Brak infrastruktury do rekreacji Brak aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Spędzanie przez dzieci i młodzież zbyt dużej ilości czasu przy komputerze, w Internecie | Budowa boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Współdziałanie sąsiadujących ze sobą samorządów na rzecz zapewnienia mieszkańcom oferty zajęć kulturalnych i rekreacyjnych |
| Seniorzy |  |
| Brak spotkań integracyjnych dla seniorów – tańców, zabaw (lub informacje o organizowanych w gminie wydarzeniach, spotkaniach dla seniorów nie docierają do wszystkich zainteresowanych) Brak dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem (zakupy, przygotowanie posiłku itp.) Brak przystosowania przestrzeni publicznej w Raciążku do potrzeb osób niepełnosprawnych np. wejścia do góry w UG | „Dom spotkań złotego wieku” – dzienny dom seniora, w którym osoby starsze mogłyby spędzać czas w ciągu dnia + oferta spotkań popołudniowych/wieczornych (zabawy taneczne itp.) Przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się Usługi opiekuńcze dla osób starszych – świadczone w ich domach |
| Zdrowie |  |
| Brak lekarzy specjalistów Brak gabinetów rehabilitacji Brak całodobowej opieki w Raciążku Pomoc i opieka dla osób starszych Opieka paliatywna | Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów Utworzenie gabinetów do rehabilitacji Zatrudnienie osób do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi Stworzenie punktu opieki paliatywnej |
| Dzieci i młodzież |  |
| Mało zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży Brak infrastruktury, zajęć, kadry umożliwiających wychowanie dzieci przez sport Słaba integracja młodzieży w spędzaniu czasu poza szkołą | Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań Dodatkowe zajęcia sportowe – nie ograniczać się tylko do piłki nożnej! Stworzenie/reaktywacja drużyny harcerskiej Animatorzy działający na rzecz wyciągnięcia dzieci i młodzieży z domu, sprzed komputera Dodatkowa infrastruktura sportowa – oprócz boiska |

Tabela 16. Obszar rewitalizowany. Przestrzenie szczególnie istotne. Propozycje interesariuszy

Dodatkowe propozycje działań w sołectwie Raciążek (składane przez mieszkańców do urn w sklepach w Raciążku) – uporządkowane tematycznie:

I Kultura, rekreacja, rozrywka, sport

- Nowoczesny plac zabaw

- Siłownia na świeżym powietrzu

- Odnowienie placu zabaw

- Budowa stadionu Orlik i siłowni

- Plac zabaw z fontannami

- Plac zabaw na boisku sportowym

- Budowa Orlika, kortów tenisowych, bieżni

- Dyskoteka 20+

- Budowa domu socjalnego

- Większe pomieszczenie dla biblioteki

- Wyposażona, duża nowoczesna biblioteka czynna w soboty

II Mała architektura

- Budowa małej architektury przy świetlicy wiejskiej

- Oszklone, zamykane tablice ogłoszeniowe

- Toaleta publiczna w centrum Raciążka

- Instalacja stylowej pompy

- Budowa fontanny na skwerze Jana Pawła II

III Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu wokół ruin zamku

- Drogowskaz do ruin zamku

- Punkt widokowy – ruiny zamku

- Uporządkowanie terenu ruin zamku

- Nasadzenie nowych drzew

- Pomost lub kładka na tamie

- Kładka na tamie od strony Raciążka – umożliwienie spacerów koło zbiornika wodnego

- Zrobić zejście z kostki lub drewnianych bali koło plebanii w dół na serpentynę

- Wybudować schody z bieżnią do rowerów przez tzw. skrót ostrego zakrętu drogi z góry Al. 700-lecia

- Uporządkować posesję ul. Polna/ul. Zamkowa oraz 700-lecia/ul. Zamkowa

- Parking w centrum Raciążka

IV Infrastruktura drogowa, kanalizacyjna, oświetleniowa

- Lampa i ulica prowadząca do boiska

- Kanalizacja ul. Paśniki i Leśna

- Melioracja – ul. Paśniki

- Lampy – ul. Polna

- Chodnik – ul. Zamkowa

- Chodnik do końca ul. Szkolnej

- Asfalt i chodniki na ul. Przedmiejskiej

- Chodniki ul. Wiatraczna i Zielony Gaj

- Asfalt ul. Wiatraczna

- Wymiana krawężników

- Remont ul. Nadgórnej

- Droga i oświetlenie na ul. Leśnej

- Chodniki i asfalt ul. Brzozowa

- Kanalizacja na osiedlu Zielony Gaj

- Droga asfaltowa ul. Ogrodowa tj. połączenie z autostradą

- Poprawa wjazdu z ul. Wiatracznej na ul. Spokojną

- Progi zwalniające na ul. Wysokiej

- Połączenie ul. Wiatracznej z trasą nr 91

- Most Kamienna – Parowa połączyć z ul. Wiatraczną z trasą nr 91

- Gaz stały

- Nowe chodniki i asfalt na wszystkich ulicach (Spokojna, Rynkowa, Nadgórna i Winniczna)

- Położenie trelinki i chodnika na ul. Zamkowej

- Remont nawierzchni ul. Przedmiejskiej

- Oświetlenie ul. Ogrodowej

V Inne propozycje

- Kolejka linowa Raciążek – Ciechocinek (wspólnie z innymi sołectwami)

5. Sołectwo Dąbrówka

Obszary, w których mieszkańcy odczuwają problemy i widzą potrzebę podjęcia działań rewitalizacyjnych to:

- POZIOM BEZPIECZEŃSTWA: kradzieże maszyn rolniczych, paliwa

- INFRASTRUKTURA: problemy z oświetleniem, niska jakość drogi, potrzeba działań melioracyjnych

- LOKALNA GOSPODARKA: teren rolniczy, potrzeba wsparcia dla gospodarstw w okresach suszy

- PORZĄDEK: problem ze śmieciami wysypywanymi do rowu

6. Sołectwo Turzynek

Obszary, w których mieszkańcy odczuwają problemy i widzą potrzebę podjęcia działań rewitalizacyjnych to:

- RYNEK PRACY: wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych

- SENIORZY: brak miejsca spotkań, zajęć, w których mogłyby uczestniczyć osoby starsze na terenie wsi

- WSPARCIE DLA RODZIN: interwencje rodzinne, pomoc psychologiczna

- NIEUŻYTKOWANE TERENY I OBIEKTY, PRZESTRZEŃ ZDEGRADOWANA: duża ilość nieużytków na terenie sołectwa, we wsi kiedyś funkcjonowała świetlica, ale już nie działa

- KULTURA, CZAS WOLNY: na wszystkie zajęcia, wydarzenia kulturalne trzeba dojeżdżać – brak oferty na miejscu, dla mieszkańców wsi

7. Sołectwo Niestuszewo

Obszary, w których mieszkańcy odczuwają najwięcej problemów to:

- Gospodarka lokalna: bezrobocie, niski poziom przedsiębiorczości, brak usług wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości (4 wskazania)

- Infrastruktura i jakość terenów publicznych (8 wskazań) - szczegółowe zidentyfikowane problemy: brak oświetlenia dróg, brak infrastruktury sportowej i umożliwiającej integrację mieszkańców wsi (świetlica wiejska, gminne boisko sportowe), niska jakość wody pitnej – jedna z mieszkanek wsi dowozi wodę z Nieszawy

- Kultura, sport, integracja mieszkańców wsi – brak przestrzeni i oferty zajęć kulturalnych, sportowych – wiążący się z brakiem odpowiedniej infrastruktury; szczególnie odczuwany jest brak zajęć oferty zajęć dla dzieci i młodzieży – na potrzebę podjęcia działań w tym zakresie wskazało 7 osób

- Usługi wsparcia i zajęcia dla osób starszych (2 wskazania) – brak dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów, brak dziennego domu opieki

8. Sołectwo Turzno

Obszary, w których mieszkańcy odczuwają problemy i widzą potrzebę podjęcia działań rewitalizacyjnych to:

- RYNEK PRACY: wysoki poziom bezrobocia, brak wsparcia dla lokalnych firm/gospodarstw, problemy z kupnem gruntu – działek, na których mieszkańcy mogliby rozwijać działalność gospodarczą np. wiejski sklep (14 wskazań)

- SENIORZY: brak usług wsparcia dla osób starszych – rehabilitacja, opieka dzienna, w tym zwłaszcza dom dziennego pobytu; brak spotkań/zajęć dla seniorów (13 wskazań)

- INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: we wsi brakuje klubu seniora, nie działa koło gospodyń wiejskich, brakuje przestrzeni, w której można by organizować spotkania integracyjne dla mieszkańców (11 wskazań)

- INFRASTRUKTURA, JAKOŚĆ TERENÓW PUBLICZNYCH: brakuje boiska, świetlicy wiejskiej, placu zabaw dla dzieci (13 wskazań)

- DZIECI I MŁODZIEŻ: brak ofert zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych mieszkańców sołectwa, w tym zajęć sportowych (14 wskazań)

Mniejsza ilość wskazań dotyczyła:

- problemów związanych z dostępem do usług opiekuńczych (potrzebę podjęcia działań w tym zakresie podniosło 5 osób)

- problemów związanych z dostępem do usług zdrowotnych ( 6 wskazań

Ponadto, projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek został wyłożony do publicznego wglądu z możliwością wnoszenia uwag                      i propozycji projektów. Informacja o wyłożonym do wglądu dokumencie została umieszczona na stronie urzędu. Zgłoszone spostrzeżenia zostały uwzględnione w Programie.

Należy podkreślić, że interesariusze w ramach ankietyzacji, debat, spotkań i wyłożenia dokumentu do wglądu publicznego mieli możliwość wskazania problemów, jakie występują na terenie Gminy Raciążek. Ponadto mieszkańcy odnieśli się do propozycji działań jakie zaplanowano                 w ramach Programu Rewitalizacji oraz przedstawili propozycje własnych przedsięwzięć, które zostały uwzględnione w przedmiotowym dokumencie. Zorganizowane spotkania pozwoliły na wyjaśnienie problematyki rewitalizacji, a dyskusja na temat problemów jakie występują na terenie Gmina Raciążek oraz przewidzianych do realizacji zadań, dostarczyła konkretnych sugestii od społeczności i organizacji, zawartych następnie w Programie Rewitalizacji.

Źródło: opracowanie własne

10.4 Włączenie interesariuszy w proces wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji

Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek i pozytywnej ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozpocznie się etap wdrażania programu i monitorowanie jego postępów.

Partnerami samorządu w procesie rewitalizacji będą podmioty prywatne, zarówno nastawione na zysk, jak i non-profit. Mogą one podejmować przedsięwzięcia, których elementem jest poprawa stanu lokali, budynków oraz ich otoczenia (m.in. roboty termomodernizacyjne), wyposażenie w infrastrukturę techniczną, remonty, jak również działania w zakresie: aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja kultury, m.in. realizowane przez organizacje pozarządowe.

Realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji jest skuteczna dzięki szerokiej partycypacji społecznej. Współpraca z wieloma partnerami nakłada na operatora rewitalizacji szereg obowiązków. Podstawowym jest informowanie partnerów o wszystkich istotnych dla nich aspektach procesu rewitalizacji. Następnym krokiem jest konsultacja planowanych działań i wspólne wdrażanie, tj. opracowanie koncepcji, akceptowanie rozwiązań i realizowanie projektów rewitalizacji. Uczestnictwo w procesie rewitalizacji ze strony partnerów jest w pełni dobrowolne – co gwarantuje realizację projektów w sposób zaangażowany.

Władza samorządowa, zgodnie z definicją rewitalizacji, jest podmiotem odpowiedzialnym za cały proces. Z uwagi na swoje zadania i możliwości oraz zdobyte już doświadczenia, jest  inicjatorem całego procesu, starając się zaangażować w niego lokalnych partnerów.

Poniżej przedstawiono głównych interesariuszy rewitalizacji i ich zadania wynikające z procesu wdrażania Programu Rewitalizacji:

Urząd Gminy – odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania Programu Rewitalizacji. To główny podmiot inicjujący proces rewitalizacji na wyznaczonych obszarach oraz stwarzający uwarunkowania formalne do jego realizacji. Do głównych zadań urzędu należy zaliczyć:

- inicjowanie projektów rewitalizacji, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami,

- pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych, w szczególności na projekty, w których Gmina będzie beneficjentem,

- angażowanie publicznych środków budżetowych w proces rewitalizacji,

- komunikowanie oraz konsultowanie planów i zamierzeń ze społecznością lokalną,

- monitorowanie zapotrzebowania na działania z zakresu rewitalizacji

- zarządzanie procesem rewitalizacji,

- tworzenie sieci współpracy między interesariuszami,

- prowadzenie działań promocyjnych,

- monitorowanie zmian zachodzących w obszarach wsparcia oraz całego procesu rewitalizacji,

- wykonywanie innych zadań własnych samorządu, sprzyjających osiągnięciu poszczególnych celów długofalowego procesu rewitalizacji.

Jednostki organizacyjne samorządu m.in.: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Raciążku, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury - to podmioty, które odgrywają zasadniczą rolę w społecznym aspekcie rewitalizacji. Będą realizatorami i koordynatorami przeprowadzanych projektów „miękkich”.

Ponadto GOPS odegra ważną rolę podczas oceny efektów rewitalizacji, gdyż posiada niezbędne dane na temat rodzaju udzielonych świadczeń społecznych, liczby osób pobierających świadczenia, a także skali problemów występujących na danym obszarze. Na podstawie tych danych możliwe będzie ustalenie zasięgu i ilości koniecznych projektów mających na celu ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa czy też innych dysfunkcji społecznych.

Mieszkańcy Gminy Raciążek – w kontekście interesariuszy rewitalizacji należy wziąć pod uwagę przede wszystkim mieszkańców obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Ich aktywny udział i zaangażowanie będzie kluczowy dla pozytywnego przebiegu rewitalizacyjnych projektów. Będą oni głównymi beneficjentami przedsięwzięć zaplanowanych w ramach rewitalizacji. Dzięki projektom „miękkim” poprawie ulegnie ich sytuacja społeczna i finansowa, natomiast działania infrastrukturalne przyczynią się do podniesienia komfortu życia i integracji społecznej. Uwagi zgłaszane przez mieszkańców będą brane pod uwagę przy ewentualnej aktualizacji Programu Rewitalizacji

Przedsiębiorcy – będą oni przede wszystkim uczestniczyć w działaniach mających na celu ograniczenie skali bezrobocia i wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Mogą oni zasadniczo wpłynąć na osiągnięcie celów rewitalizacji poprzez organizację miejsc pracy z przeznaczeniem na staże lub praktyki. Ponadto przy wsparciu innych interesariuszy rewitalizacji mogą oni tworzyć nowe miejsca pracy, które niewątpliwie przyczynią się do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych, występujących na terenie rewitalizowanym.

Organizacje pozarządowe m.in.  Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku,Stowarzyszenie Kulturalne ,,Serpentyna’’.

Aby zapewnić i utrzymać zainteresowanie społeczeństwa rewitalizacją oraz zagwarantować wszystkim interesariuszom wiedzę i możliwość uczestniczenia w procesie rewitalizacji, przez cały okres wdrażania prowadzone będą działania związane z promocją i informowaniem o realizacji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych zawartych w programie, stanie wdrażania programu.

W celu zapewnienia każdemu zainteresowanemu dostępu do tych informacji i możliwości zgłaszania uwag, przewidywane są następujące formy konsultowania/informowania:

- Strona internetowa www.raciazek.pl – zakładka poświęcona rewitalizacji

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Zebrania mieszkańców,

- Promocja działań rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,

- Rozmowy z przedstawicielami mieszkańców, ngo, przedsiębiorcami,

- Szeroka informacja i promocja o podejmowanych w ramach rewitalizacji działaniach celem

zapewnienia aktywnego udziału wszystkich interesariuszy w projektach rewitalizacyjnych.

Proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegać będzie wpływowi czynników zewnętrznych oraz konsumować będzie efekty działań podjętych na wcześniejszych etapach jego wdrażania.  Jeśli nastąpią przesłanki do aktualizacji, wówczas będzie ona dokonywana co najmniej raz w roku. Natomiast w przypadku nagłych zmian w otoczeniu wpływających na zapisy Programu konieczna będzie natychmiastowa zmiana dokumentu. Dla przejrzystości PR dla wszystkich zaangażowanych partnerów oraz instytucji zmiany w uchwale Rady Gminy zostaną zasygnalizowane w odpowiednim załączniku do uchwały zmieniającej w postaci rejestru zmian. Zmiany mogą również dotyczyć uwzględnienia nowych projektów oraz dodatkowych partnerów chcących dołączyć do Programu na późniejszym etapie.

11.System zarządzania realizacją programu rewitalizacji

Program Rewitalizacji jest dokumentem wieloletnim, który wyznacza cele i nakreśla kierunki działań w różnych sferach. W związku z powyższym, realizacja jego założeń odbywa się przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu wdrażania, zmierzającego do ich skutecznej realizacji. System wdrażania Programu Rewitalizacji opiera się na wzajemnym współdziałaniu różnych podmiotów oraz zapewnia spójność procedur.

Operatorem rewitalizacji, czyli jednostką koordynującą proces rewitalizacji na terenie gminy, w tym przygotowanie i wdrożenie Programu Rewitalizacji dla Gminy  Raciążek, jest Urząd Gminy.

Proces ten odbywać się będzie przez doświadczonych pracowników Urzędu Gminy. Do ich zadań należeć będzie przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad skutecznością i prawidłowością realizacji założonych w dokumencie założeń, a także:

- koordynowanie procesów rewitalizacji na terenie gminy,

- tworzenie sieci współpracy między interesariuszami,

- wprowadzenie procesu hierarchizacji przedsięwzięć, przygotowanie oraz realizacja projektów, w tym zadań inwestycyjnych oraz tzw. projektów „miękkich” (przygotowanie założeń, dokumentacji, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania),

- długoletnie prognozowanie budżetu gminy, w tym: opracowanie i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych,

- monitoring wdrażanych poszczególnych działań,

- ocena skuteczności przeprowadzonych działań,

- aktualizacja Programu Rewitalizacji, w tym: współpraca i prowadzenie konsultacji społecznych z podmiotami lokalnymi w zakresie planowanych zmian, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

- koordynacja współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz dialogu społecznego.

Ze względu na zakres zadań własnych gminy, który obejmuje m.in.: sprawy ładu przestrzennego, miejskiego budownictwa mieszkaniowego, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony środowiska czy infrastruktury, operator dysponuje odpowiednim personelem do wykonania swojego zadania. Na proces rewitalizacji składa się bardzo wiele „branżowych” procesów i to tak odmiennych, jak praca z trudnymi osobami wykluczonymi społecznie z jednej, a planowanie przestrzenne z drugiej strony – operator dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi w tym zakresie. Dodatkowo operator jest w stanie dotrzeć do partnerów procesu rewitalizacji i posiada realne możliwości wpływania na sytuację na obszarze zdegradowanym, w tym zwłaszcza prawo głosu we wszystkich sprawach tego obszaru dotyczących. Jednocześnie koordynuje przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń.

W celu prawidłowego wdrożenia założeń Programu konieczna jest realizacja konkretnych przedsięwzięć. Aby usprawnić realizację zawartych w dokumencie działań i osiągnięcia zakładanych celów, budżet gminy powinien zostać podporządkowany celom. Natomiast organizacja wykonania działań powierzona poszczególnym jednostkom samorządu według ich kompetencji, m.in. odpowiednim komórkom w Urzędzie Gminy lub samorządowym jednostkom organizacyjnym. Zadania o charakterze bardziej złożonym, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi, a także o charakterze ponadlokalnym, będą realizowane w formie partnerstwa podmiotów publicznych różnych szczebli. Realizacja działań rewitalizacyjnych jest wyzwaniem, nie tylko dla władz samorządowych, lecz również dla wszystkich pozostałych podmiotów funkcjonujących w gminie, m.in.: organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz samych mieszkańców.

Z analizy aktualnej sytuacji Urzędu Gminy wynika, iż obecnie funkcjonująca struktura organizacyjna jest adekwatna do zadań, jakie Gmina realizuje oraz warunków i charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności. Biorąc pod uwagę zakres działalności związany z wdrażaniem zagadnień poruszanych w Programie Rewitalizacji należy stwierdzić, że w ramach struktury organizacyjnej Urzędu funkcjonuje odpowiednio przygotowany zespół.

Nadzór z ramienia samorządu będzie prowadził Wójt Gminy, natomiast nadzór merytoryczny osoba zatrudniona na stanowisku Sekretarza.

Wójt Gminy odpowiada m.in. za:

| Wójt Gminy | - Przewodniczenie pracom nad sporządzeniem analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie gminnego programu rewitalizacji - Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu rewitalizacji - Występowanie do instytucji wskazanych w art. 17 ustawy o rewitalizacji o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji - Ogłaszanie i prowadzenie konsultacji społecznych |
| --- | --- |

Współpracę z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych koordynował będzie Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej przy współpracy z Referatem Finansowo-Księgowym i Skarbnikiem Gminy. W proces na każdym etapie zaangażowani będą przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Szkoły Podstawowej w  Raciążku

- Biblioteki Publicznej,

- Gminnego Ośrodka Kultury.

Rada Gminy, jako organ przyjmujący Program Rewitalizacji dla Gminy Raciążek w formie uchwały, nadzoruje jego realizację oraz osiągane efekty.

Zadania rady przedstawia poniższe zestawienie:

| Rada Gminy | - Wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - Zatwierdzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji - Uchwalenie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji - Wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w gminnym programie rewitalizacji, służących realizacji zadań własnych Gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy, - Uchwalanie zmian gminnego programu rewitalizacji, - Podjęcie uchwały o uchyleniu gminnego programu rewitalizacji w całości lub w części w przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych |
| --- | --- |

Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w realizacji Programu

Koordynacją Programu Rewitalizacji to zadanie Gminy. Za zarządzanie przedsięwzięciami, w tym wdrażanie oraz monitowanie odpowiedzialni będą wyznaczeni przez Wójta pracownicy. Zajmować się będą koordynacją procesu rewitalizacji, w tym poszczególnych przedsięwzięć i zadań. Ich zakres działań obejmuje:

- współpracę z podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu;

- koordynacja działań projektowych wymagających jednoczesnego zaangażowania kilku komórek organizacyjnych oraz strony społecznej;

- współpraca z zewnętrznymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z Programu Rewitalizacji lub z nimi powiązane;

- przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie czy pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych projektów,

- odpowiedzialność merytoryczna za sprawy związane z inwestycjami, przygotowaniem dokumentacji dotyczących zamówień publicznych,

- zbieranie informacji do monitorowania projektów oraz organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego,

- ocena projektów zgłoszonych do realizacji pod kątem osiągnięcia celów programu,

- opracowanie systemu sprawozdawczości z realizacji Programu;

- dokonywanie okresów przeglądów realizacji projektów,

- sporządzenia raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu

- prowadzenie działań promocyjnych i publikacje informacji na temat realizacji programu

- przyjmowanie i weryfikacja wniosków od pomiotów zgłaszających udział w programie oraz planowanie kolejnych działań w ramach programu

- weryfikacja kompleksowości kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

- weryfikacja założeń programu i jego aktualizacja na podstawie gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań.

System informacji i promocji

Jednym z kluczowych elementów realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji jest prowadzenie systematycznego dialogu pomiędzy interesariuszami a osobami zaangażowanymi w tworzenie i wdrażanie założeń dokumentu. Zaangażowanie 
na każdym etapie interesariuszy (m.in. organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorców, mieszkańców) umożliwi im aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu zmian społecznych, gospodarczych, środowiskowych i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami.

Działania informacyjne i promocyjne są nierozerwalnie związane z mechanizmami włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji, a skuteczny dobór narzędzi jest podstawą opracowania dokumentu strategicznego. Na cele programu rewitalizacji wykorzystane zostaną:

- publikowanie na stronie www.raciążek.pl oraz na tablicy ogłoszeń informacji na temat postępów w przygotowaniu i wdrażaniu Programu,

- organizacja spotkań bezpośrednich z interesariuszami,

- publikowanie ogłoszeń w prasie.

- umieszczanie tablic reklamowych i tablicy pamiątkowej w miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które będą informować o zakresie projektu,

W systemie organizacyjnym przygotowania, wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji należy uwzględnić także udział organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli przedsiębiorców i samych mieszkańców terenów rewitalizowanych. Efektywne włączenie przedstawicieli mieszkańców w system zarządzania programem będzie miało szczególną rolę aktywizującą społeczność lokalną oraz budowanie tożsamości z miejscem zamieszkania. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe na bieżąco będą mogli zgłaszać swoje problemy oraz propozycje do ujęcia w Programie Rewitalizacji w następujący sposób:

- za pośrednictwem samodzielnych stanowisk wydzielonych w strukturze Urzędu Gminy bezpośrednio zaangażowanych w proces rewitalizacji;

- za pośrednictwem jednostek organizacyjnych zaangażowanych w proces rewitalizacji m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Raciążku, Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury.

- bezpośrednio do Wójta Gminy Raciążek w ramach indywidualnych spotkań w Urzędzie oraz na spotkaniach z mieszkańcami

# 12.System monitoringu, oceny skuteczności działań i system wprowadzania zmian

System monitoringu i oceny skuteczności działań

Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii Rozwoju oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się̨ warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy. Monitorowanie wdrażania zapisów dokumentu jest podstawowym warunkiem realizacji określonych w nim celów oraz stanowiącym o jego sukcesie. Monitoring ma również służyć kontroli postępu realizacji założonych działań, weryfikacji osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z celami. Z upływem czasu istotnym zadaniem będzie również ocena sytuacji zewnętrznej i  założeń, które mogą się dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji gminy, regionu i kraju.  Jednocześnie monitoring umożliwia uruchomienie w odpowiednim czasie procedur awaryjnych przewidzianych w rozdziale dotyczącym minimalizowania ryzyka i zmniejszaniu negatywnych zjawisk w otoczeniu.

Monitoring wdrażania PR, poprzez realizację poszczególnych przedsięwzięć i projektów, będzie przeprowadzany w dwóch zakresach:

- rzeczowym

- finansowym.

Pierwszy będzie obrazem postępu w osiąganiu celów oraz będzie stanowił kontrolę realizacji założeń. Drugi natomiast oceniał będzie racjonalność i wysokość wydatków finansowych na realizację poszczególnych działań (nakład / rezultat).

Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, raport dotyczący oceny skuteczności działań wynikający z przeprowadzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych sporządzany powinien być co najmniej raz na 2 lata i przekazywany IŻ RPO. Sugerowane jest jednak jego coroczne sporządzanie, w celu pełnej kontroli nad wykonalnością projektów realizowanych w ramach LPR. Zakres przedmiotowych raportów powinien obejmować następujące informacje, dotyczące:

• wskaźników stanu kryzysowego,

• postępów finansowych, źródłach finansowanych zadań,

• postępów rzeczowych, zgodności z przyjętym harmonogramem,

• przebiegu wdrażania poszczególnych projektów,

• sposobu komunikacji ze wspólnotą lokalną w zakresie wdrażania Programu.

Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji będzie ocena dokonywana na podstawie diagnozy sytuacji istniejącej w ramach konkretnych celów i wyników realizacji projektów. Zakłada się również, iż istotnym elementem będzie przeprowadzanie analizy ex-ante, czyli przed przystąpieniem do realizacji konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach rewitalizacji. Kolejne etapy ewaluacji będą obejmować ocenę mid-term, a także ex-post (ocena po zakończeniu okresu dla którego jest przewidziany Program) – w ramach raportu monitoringowego.

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie postępów realizacji Programu Rewitalizacji

będzie Urząd Gminy i wyznaczony w jego strukturze odpowiedni pracownik. Będzie on współpracował z instytucjami, które są również zaangażowane w proces rewitalizacji, m.in. GOPS, Szkoła Podstawowa w Raciążku, Biblioteka Publiczna. Gminny Ośrodek Kultury

W przypadku nieosiągania przez PR zakładanych wskaźników i/lub nierealizowaniu zakresu rzeczowego i finansowego, raport z realizacji będzie wyjaśniać powody opóźnień i niepowodzeń. Zidentyfikowanym w raporcie problemom wdrożeniowym będą odpowiadać stosowne działania zaradcze. Okresowy raport monitoringowy będzie zawierał: postęp w realizacji rzeczowej i finansowej projektów, postęp w osiąganiu wskaźników, zagrożenia, które wystąpiły w okresie sprawozdawanym, podjęte środki zaradcze.

Monitorowanie realizacji założeń zawartych w niniejszym dokumencie umożliwi dokonanie okresowych analiz i ocen skutków wdrażanych działań rewitalizacyjnych, w oparciu o szereg wskaźników pochodzących z publicznego systemu informacji statystycznej (GUS) lub wewnętrznego systemu sprawozdawczości gminy.

System aktualizacji Programu

Istotnym elementem jest aktualizacja dokumentu w przypadku wystąpienia podczas jego realizacji modyfikacji zachodzących w obszarze rewitalizacji lub na terenie pozostającym z nim zależności i wywierającym na niego wpływ. Proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegać będzie wpływowi czynników zewnętrznych oraz konsumować będzie efekty działań podjętych na wcześniejszych etapach jego wdrażania.  W związku z tym Program Rewitalizacji ma formułę otwartą, tzn. w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów oraz wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe będą mogli brać czynny udział w przygotowaniu, wdrażaniu i monitoringu PR w ramach sporządzanej przez Urząd Gminy aktualizacji. Sporządzana cyklicznie przez Urząd Gminy ocena procesu rewitalizacji będzie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Podanie oceny stopnia realizacji Programu do publicznej wiadomości umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z nią i zgłoszenie ewentualnych uwag. Mieszkańcy obszarów rewitalizacji będą mogli również proponować nowe zadania do ujęcia w PR, co będzie miało znaczący wpływ na przebieg rewitalizacji w kolejnych latach. Zgłoszone wnioski zostaną uwzględnione podczas aktualizacji PR.

Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, w przypadku spostrzeżenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt wystąpi do Rady Gminy
z wnioskiem o jego korektę.

Dla przejrzystości PR dla wszystkich zaangażowanych partnerów oraz instytucji, zmiany w uchwale Rady Gminy zostaną zasygnalizowane w odpowiednim załączniku do uchwały zmieniającej w postaci rejestru zmian. Zmiany mogą również dotyczyć uwzględnienia nowych projektów oraz dodatkowych partnerów chcących dołączyć do Programu w późniejszym etapie.

13.Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 17. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

| Obszar rewitalizacji | Termin realizacji | Projekt - nazwa | Typ projektu | Przedsięwzięcie (nr, nazwa) | Podmioty realizujące projekt | Poziom dofinansowania |  | Źródło finansowana |  |  |  | Działanie SZOOP RPO | Poddziałanie SZOOP RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł | Środki publiczne |  |  | Środki prywatne |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E F S | E F RR | Inne |  |  |  |
| Jednostka A | 2018 -2023 | Edukacja, poradnictwo i wsparcie terapeutyczne osób i rodzin o niewystarczających kompetencjach i umiejętnościach społecznych i zawodowych z gminy | Społeczny | Organizacja indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem oraz terapeutą uzależnień | Gmina Raciążek | 85 | 100 000 | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Szkolenia, staże zawodowe i praktyki zawodowe | Społeczno – gospodarczy | Organizacja szkoleń oraz staży i praktyk zawodowych | PUP, Gmina Raciążek | 85 | 180 000 | x |  |  | x |  |  |
|  |  | Działania animacyjno- kulturalno- szkoleniowe | Społeczne | Stworzenie Programu Aktywności Lokalnej PAL | Gmina Raciążek | 85 | 100 000 | x |  | x |  |  |  |
|  |  | Stworzenie Przedsiębiorstwa społecznego | Społeczno – gospodarczy | Stworzenie podstaw ekonomii społecznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi | Gmina Raciążek, | 100 | 120 000 | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Utworzenie Klubu Senior + | Społeczny | Klub Senior + | Gmina Raciążek | 85 | 150 00 | x |  | x |  |  |  |
|  |  | Cykl imprez kulturalno – turystycznych pod | Społeczno – kulturalne | Imprezy przeznaczone będą dla mieszkańców oraz turystów | Gmina Raciążek | 85 | 100 000 | x |  | x | x |  |  |
|  | 2019 - 2023 | Modernizacja oraz remont budynku użyteczności publicznej na Centrum Aktywności Lokalnej | Techniczny | Dostosowanie pomieszczeń biblioteki oraz remont dodatkowych pomieszczeń | Gmina Raciążek | 85 | 600 000 |  | x |  |  |  |  |
|  |  | Konserwacja oraz odrestaurowanie ruin Zamku wraz z zagospodarowaniem otoczenia zamku | Techniczny | Odrestaurowany zamek pozwoli na prowadzenie projektów | Gmina Raciążek | 85 | 980 000 |  | x |  |  |  |  |

14.Spis tabel, schematów i wykresów

Spis schematów

Schemat 1. Zasady tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Raciążek

Schemat 2. Spójność z dokumentami strategicznymi

Schemat 3. Obszar rewitalizacji

Schemat 4. Cele rewitalizacji

Schemat 5. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu – kierunki funkcjonalno-przestrzenne rewitalizacji obszaru zdegradowanego

Spis tabel

Tabela 1. Spójność z dokumentami strategicznymi

## Tabela 02. Struktura bezrobocia na terenie Gminy Raciążek w latach 2014-2016

Tabela 03. Liczba osób, które spełniły kryterium do uzyskania pomocy

Tabela 05.  Przestępczość w Gminie Raciążek

## Tabela 05a.  Przestępczość w Gminie Raciążek wg danych komisariatu Policji w Ciechocinku

Tabela 6. Podział Gminy Raciążek na jednostki przestrzenno-funkcjonalne

Tabela 7. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze Gminy Raciążek

Tabela 8. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze Gminy Raciążek

Tabela 9. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu
zakłócenia miru domowego i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw
domowych

Tabela 10. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie Raciążek

Tabela 11. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego  w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych

Tabela 12. Kierunki działań i przedsięwzięcia

Tabela 13. Wskaźniki dla celów rewitalizacji

Tabela 14. Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 15. Formy konsultacji społecznych wykorzystane na etapie diagnozowania

## Tabela 16. Obszar rewitalizowany. Przestrzenie szczególnie istotne. Propozycje interesariuszy

Tabela 17. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Spis wykresów

## Wykres 01. Stopień zadowolenia z warunków życia w Gminie Raciążek

## Wykres 02. Grupy zaangażowanych w proces interesariuszy

Wykres 03. Zakres działań do podjęcia w ramach rewitalizacji

Wykres 04. Co powinno powstać w ramach działań rewitalizacyjnych?

Dane na listopad 2016, czas tworzenia niniejszej diagnozy.

Cały powyższe punkt za:  http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Raciazek

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica#

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.01.2017 r.

Ze względu na zachowanie spójności pomiędzy poszczególnymi analizowanymi wskaźnikami użyto danych z listopada 2016.